## Slide 1: Мероприятия, направленные на достижение целевых показателей социального и транспортного рисков федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»

## Slide 2: Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В текущем году в рамках исполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядными организациями МКУ «УДС» проводились работы на 43 объектах, из которых на 35 объектах срок завершения работ запланирован на 2021 год
Вид работ | Количество объектов | Ввод в 2021 г. | Ввод в 2022-2023 гг.
Строительство и реконструкция | 6 | 2 | 4
Ремонт | 37 | 33 | 4
ИТОГО | 43 | 35 | 8

## Slide 3
Бюджетное финансирование,
млн. руб.
Chart: 
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет
Общее финансирование по годам, млн. руб. | 1072 | 828 | 226
Столбец1 | 0 | 0.38946 | 0

## Slide 4: Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
В настоящее время работы выполнены полностью и приняты на 33 объектах, общая протяженность 49,18 км. Приемочная комиссия по объекту «Реконструкция пл. Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах» протяженностью 1,62 км
запланирована на 15.12.2021 года

## Slide 5
Из 35 объектов, запланированных к сдаче в текущем году только на 4-х объектах запланированы все необходимые инженерно-технические мероприятия. Общая протяженность указанных объектов составляет 5,32 км или 10% от общей протяженности вводимых в текущем году объектов в эксплуатацию
Национальный проект
«Безопасные качественные дороги»
На 4-х объектах были запланированы работы только по установке пешеходного ограждения и нанесению линий дорожной разметки или на 14,65 км, что составило 28%.
На остальных 26 объектах был предусмотрен только ремонт проезжей части

## Slide 6
В 2020 году в рамках исполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» были проведены работы на 41 участке улиц,
из которых только на 5-ти объектах были проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
На 4-х объектах проектом были предусмотрены только мероприятия по нанесению линий дорожной разметки и установке пешеходного ограждения.
На остальных 32 объектах работы проводились только по ремонту проезжей части
Национальный проект
«Безопасные качественные автомобильные дороги»

## Slide 7
В 2021 году выполнено:
- строительство (реконструкция) светофорных объектов типа Т.1 – 1 шт.;
- строительство 34 светофорных объектов типа Т.7, со знаками 5.19.1 (2) «Пешеходный переход»;
- установка пешеходного ограждения перильного типа – 11 244 пог. м.;
- обустройство пешеходных переходов островками безопасности – 12 шт.;
- строительство 23 искусственных дорожных неровностей;
- нанесение линий горизонтальной дорожной разметки краской в общей объеме 2048544,89 пог. м.;
нанесение линий горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком
2 214 кв. м. и 28 200 пог. м термопластиком;
- установка и заменена 4 836 дорожных знаков;
- обустройство 14 остановок общественного транспорта
Инженерно-технические мероприятия
в 2021 году

## Slide 8
Анализ аварийности
По итогам
10 месяцев 2021 года социальный риск по городу Новосибирску составляет 4,53,
при плановом показателе 3,01
по итогу 2021 года;
транспортный риск-1,08
(по состоянию на 31.12.2020-1,12)

## Slide 9
Анализ аварийности по видам ДТП
Chart: 
| наезд на пешехода | столкновение | падение пассажира | наезд на препятствие | наезд на весосипедиста | наезд на стоящее ТС | опрокидывание | съезд с дороги
Столбец1 | 0.474 | 0.358 | 0.029 | 0.05 | 0.033 | 0.026 | 0.017 | 0.013

## Slide 10
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!