## Лист1
Приложение 7 к приказу Минтранса НСО
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции), включенных в государственную программу Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области", на очередной 2022 год и плановый период 2023 - 2025 годов.
| Наименование основного мероприятия | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции) | годы проведения работ | плановый период ввода объекта в эксплуатацию | Наличие проектной документации | Стоимость объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии с проектной документацией (тыс. руб.) | Параметры объекта в соотвествии с проектной документацией | Остаток сметной стоимости объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | объемы финансирования (тыс. руб.) | [6 empty] | Главные распорядители бюджетных средств, застройщик (заказчик-застройщик)
[10 empty] | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год* |  | #REF!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13
#REF!
2 | О1. Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)»»
3 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области** | 2018-2021 | 2021 | Да (2016) | 187300 | 2.6 | 16267.2 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 2000
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
5 |  | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области** | 2019 | 2021 | да | 0 | 42,9(пог.м) |  | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
[9 empty] | Федеральный бюджет | 0
местные бюджеты
внебюджетные источники
6 |  | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики (в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области** | 2018-2020 | 2020 | Да (2013) | 0 | 63,83(пог.м) | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | [5 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
|  | Строительство автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2021-2024 | 2024 | да | 2223573.25 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | [7 empty] | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
областной бюджет
Федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
9
10 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2017-2026 | 2024; 2026 | Да (2013) | 828746.6 | 1,78; 1,51 | 828746.6 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 266417.8 | 171255.1 | 391073.7 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 266417.8 | 171255.1 | 391073.7
[9 empty] | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
11 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2020-2024 | 2024 | Нет (2021) | 700000 | 6 | 700000 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 0 | 0 | 250201 | 449799 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 250201 | 449799
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
12 |  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области** | 2021-2022 | 2022 | Да (2017) | 25000 | 0.62 | 25000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 25000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 25000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
13 |  | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" на участке км 0+900 - км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области** | 2020-2023 | 2023 | Нет (2021) | 50000 | 2.1 | 50000 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 0 |  | 50000 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 |  | 50000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
14 |  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области** | 2019-2020 | 2020 | Да (2017) | 0 | 3.9 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Нет (2020) | 0 | 5.3 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги "М-51"-Коченево" в Коченевском районе Новосибирской области** | 2020 | 2020 | Да (2012) | 0 | 1.5 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой» в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2019-2023 | 2023 | Да (2015) | 759000 | 1 | 511271.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 347271.1 | 164000 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 205585 | 164000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 141686.1
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "8 км а/д "Н-1203"-Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области** | 2020-2021 |  | Нет (2020) |  |  | 0 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе Новосибирской области** | 2019-2020 | 2020 | Да (2015) | 0 | 68,2(пог.м) | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "2 км а/д "Н-1514"-Октябрьский-Хабаровский" в Краснозерском районе Новосибирской области** | 2021 |  | нет (2020) | 277920 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области** | 2020-2023 | 2022, 2023 | Нет (2021) | 184524.9 | 2022-3,0 2023-3,0 | 184524.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 110524.9 | 74000 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 110524.9 | 74000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев /5 км/" в Куйбышевском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Да (2016) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе Новосибирской области** | 2019-2022 | 2022 | Нет (2021) | 0 | 4.1 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Нет (2021) | 0 | 5,3 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги "2 км автомобильной дороги "Академгородок-Ключи" - Каинская Заимка" на участке км 0+000 - км 2+200 в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2021-2024 |  | нет (2022) |  | ПСД | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2017-2022 | 2022 | Да (2014) | 327800 | 1,4 | 327800 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 327800 | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 127800 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 200000 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе Новосибирской области** | 2021-2022 | 2022 | нет (2021) |  | Разработка ПСД | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "23 км а/д "Н-2141" - Локти (в гр. района)" в Мошковском районе Новосибирской области** | 2021-2024 | 2024 | нет (2022) |  | 2.2 | 55000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 | 55000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области** | 2021-2023 | 2023 | нет (2021) |  | 2 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области** | 2021-2023 | 2023 | Нет (2021) | 352313.2 | 5 | 248000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 200000 | 48000 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 200000 | 48000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги 1196 км а/д "Р-254"- Александро-Невское в Убинском районе Новосибирской области** | 2021-2022 | 2022 | нет (2022)*** |  | 1.4 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска** | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 1576342.8 | 2.25 | 250000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 250000
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе** | 2017-2023 | 2023 | Да (2017) | 37136771.7 | 5.1 | 4713024.7 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2022080.1 | 2690944.6 |  |  | МС, ГКУ НСО Мост
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 2022080.1 | 2690944.6
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
| 1.1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях увеличения их пропускной способности | Реконструкция автомобильной дороги "Мироновка - Петрушино" в Баганском районе Новосибирской области | 2022 | 2022 | Да (2018) | 305832.7 | Выкуп земель под объект | 2100 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2100 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 2100 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Барабинск-Зюзя-Квашнино" в Барабинском районе Новосибирской области | 2020-2023 | 2023 | Нет (2021) | 424706.29 | Разработка ПСД | 16693 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 12193 | 4500 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 12193 | 4500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Сергеевка /30км/" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2022-2023 | 2023 | Нет (2021) | 35000 | 0.9 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой» в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2019-2023 | 2023 | Да (2015) | 759000 | 1 | 246691.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 239258 | 7433.1 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 239258 | 7433.1
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2020-2024 | 2024 | Нет (2020) | 0 | 6 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги "2 км автомобильной дороги "Академгородок-Ключи" - Каинская Заимка" на участке км 0+000 - км 2+200 в Новосибирском районе Новосибирской области | 2021-2024 |  | нет (2022) |  | ПСД | 18257.3 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 18257.3 | 0 | 0 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 18257.3
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий" на участке км 12- км 24 в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2017-2024 | 2024; 2026 | Да (2013) | 208339 | 1,78; 1,51 | 208339 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 148033 | 45000 | 15306 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 148033 | 45000 | 15306
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2017-2022 | 2022 | Да (2014) | 39500 | 1,4 | 39500 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 39500 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 39500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" на участке км 0+900 - км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области** | 2020-2023 | 2023 | Нет (2022) | 30024.1 | 2.1 | 30024.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 120 | 29904.1 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 120 | 29904.1
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-17р" - Новошилово - Шилово" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022 |  | Нет (2022) | 4998 | ПСД | 4998 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4998 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 4998
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "99 км а/д "К-02" - Павлово" на участке км 10+500 - км 23+049 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2022 |  | Да (2018) | 2120 | выкуп земель | 2120 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2120 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 2120
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "52 км а/д "К-02" - Филошенка" на участке км 18+109 - км 25+057 в Венгеровском районе Новосибирской области | 2022 |  | Да (2015) | 450 | Оценка и изъятие земельных участков на ранее введенном участке | 450 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 450 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 450
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство мостового перехода ч/р Каракан на 55 км а/д "54 км а/д "М-256" - Завъялово -Факел Революции" в Искитимском районе Новосибирской области | 2021-2022 | 2022 | Да (2013) | 1000 | Выполнение кадастровых работ | 1000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 1000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Сузунском районе Новосибирской области | 2017-2022 | 2022 | Да (2014) |  | разработка проектно-сметной документации | 3100 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 3100 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "38 км а/д "Н-1029"- Шейнфельд - Богословка" в Карасукском районе Новосибирской области | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 411075.1 | Разработка проектно-сметной документации | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "49 км а/д "К-15" - Березово" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2021 | 2021 |  |  | Разработка проектно-сметной документации | 1669.5 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 1669.5 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 1669.5
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "53 км а/д "К-15" - Борково" в Маслянинском районе Новосибирской области | 2021-2022 | 2022 |  |  | Разработка проектно-сметной документации | 5634 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 5634 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 5634
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Венгеровском районе Новосибирской области** | 2018-2021 | 2021 | Да (2016) | 187300 | 2,6 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство моста через реку Кама на 2 км а/д "Подъезд к с. Чистое озеро /8 км/" в Венгеровском районе Новосибирской области | 2022 | 2022 | Да (2015) | 149 | выкуп земель | 149 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 149 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 149
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "22 км а/д "К-08" - Сарыбалык - Даниловская Ферма" в Доволенском районе Новосибирской области | 2022 |  | Нет (2021) | 500 | Разработка проектно-сметной документации | 500 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги "Гусельниково-Линево" в Искитимском районе | 2022 |  | Да (2013) | 0 | Выкуп земель под объект | 298 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 298 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 298
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство мостового перехода ч/р Ик на а/д "Легостаево - Новососедово - Верх-Ики ( в гр.района)" в Искитимском районе Новосибирской области | 2021-2022 | 2022 | Да (2013) | 58287.6 | 63,83 пог.м | 21038.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 21038.9 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет | 0 |  | 0 | 21038.9
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство моста через реку Малый Коен на 37 км автомобильной дороги "Искитим - Верх-Коен - Михайловка" в Искитимском районе Новосибирской области | 2021-2022 | 2022 |  |  | Выкуп земель под объект | 3544.5 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 0 | 3544.5 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 3544.5
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги "М-51"-Коченево" в Коченевском районе Новосибирской области** | 2020 | 2020 | Да (2012) | 86000 | (1,5) | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство путепровода через железную дорогу "Омск - Новосибирск" на 6 км а/д "Коченево - совхоз Коченевский" в Коченевском районе Новосибирской области | 2022 | 2022 | Да (2014) | 339049.28 | Выкуп земель под объект | 378.6 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 378.6 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 378.6
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство моста через р. Карасук на 5 км автодороги "Майское-Чернаки" в Краснозерском районе Новосибирской области | 2019-2024 | 2024 | Нет (2022) |  | Проектно-изыскательские работы | 350 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 350
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "2 км а/д "Н-1514"-Октябрьский-Хабаровский" в Краснозерском районе Новосибирской области | 2020-2021 |  | Нет (2021) | 277920 | ПСД 506,6 т.р. Выкуп земель 1000 | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев /5 км/" в Куйбышевском районе Новосибирской области** | 2020-2022 | 2022 | Да (2016) | 50000 | 1,2 | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Богатиха - Новорозино (в гр. района)" в Купинском районе | 2022 |  | Да (2013) | 0 | Выкуп земель под объект 2016 года | 500 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 500 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство моста через Протоку на а/д "11 км а/д "Н-1612"-Шаитик" в Купинском районе Новосибирской области | 2021-2023 | 2023 | Нет (2021) | 152504.6 | 11,57(пог.м) | 152504.6 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 57504.6 | 95000 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 57504.6 | 95000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "67 км а/д "К-21" - Егорьевское" на участке км 0+900 - км 3+000 в Маслянинском районе Новосибирской области** | 2020-2023 | 2023 | Нет (2020) | 0 | 2,1 | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги «Обход с.Сарапулка» с мостом ч/р Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области | 2021-2026 | 2026 | Да (2016) | 2223573.25 | 10 | 900 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 900 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "39 км а/д "К-02" - Сергеевка - Воскресенка" в Кыштовском районе Новосибирской области | 2022-2023 | 2023 | Нет (2022) | 462842.8 | 13.1 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги "Подъездные автомобильные дороги в промышленно-логистическом парке Новосибирской области" в Новосибирском районе | 2022 |  | Да (2013) | 0 | Выкуп земель под объект | 1000 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 1000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 1000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой» в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2019-2023 | 2023 | Да (2015) | 759000 | 1 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" в Новосибирском районе Новосибирской области** | 2022 |  | Нет(2022)*** |  | Выкуп земель под ПСД | 9836.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 9836.1 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 9836.1
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство магистральной дороги непрерывного движения на продолжении магистрали М-51 «Байкал» от городской черты Новосибирска до примыкания к магистрали М-52 «Чуйский тракт» с мостовым переходом через реку Обь в г.Новосибирске (Юго-западный транзит с мостовым переходом через р.Обь в городе Новосибирске) | 2019-2021 |  | Нет (2021)*** | 0 | В 2021 году обоснование инвестиций. В 2022 году рабочая документация | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске | 2022-2024 |  | Нет (2024)*** | 250000 | Разработка рабочей документации | 250000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 50000 | 100000 | 100000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Советское шоссе" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022 |  | Да (2006) |  | Выкуп земель под объект 2015 года | 6000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 6000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
|  | Реконструкция мостового перехода ч/р Шеничный Лог на 134 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе | 2021 |  | Да (2015) | 0 | 56,5 пог.м (Выкуп земель под готовую ПСД) | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД | #REF!
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)" в Искитимском районе Новосибирской области** | 2021-2024 | 2023, 2024-начало работ на новом участке | Да (2021) | 102313.2 | 2023-5 км, в 2024 году начало работ на новом участке | 223395.2 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 41932.7 | 81462.5 | 100000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 41932.7 | 81462.5 | 100000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "79 км а/д "К-04" - Федоровка" на участке 17+900 - км 21+900 в Северном районе |  |  | Да (2015) | 50 | (Выкуп земель под готовую ПСД) | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "29 км а/д "К-29" - Заковряжино - Шипуново" на участке км 19+927 - км 20+027 (ликвидация оврагообразования) в Сузунском районе | 2022 |  | Да (2017) | 0 | Выкуп земель под готовую ПСД | 300 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 300
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Татарском районе Новосибирской области | 2022 |  | Да (2017) | 1289.1 | Выкуп земель под ПСД | 1289.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1289.1 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 1289.1
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | «Реконструкция автомобильной дороги "90 км а/д "Р-255" - Балта" с мостом через реку Балта на 2 км а/д "90 км а/д "Р-255"- Балта" в Мошковском районе Новосибирской области» | 2022 |  |  |  | Разработка ПСД | 5500 | Сумма затрат в том числе: |  |  | 0 |  | 5500
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 |  | 5500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)" на участке км 26+000 - км 30+739 в Новосибирском и Тогучинском районах Новосибирской области** | 2021-2022 | 2022 | Да (2017) | 65000 | 0.62 | 11500 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11500 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 11500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Кушаги-Мураши" в Усть-Таркском районе Новосибирской области | 2022 |  | Нет (2022) | 0 | ПСД | 200 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 200
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Чаны - Погорелка" на участке км 11+468 - км 13+200 в Чановском районе | 2022 |  | Да (2017) | 0 | Выкуп земель под готовую ПСД | 550 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 550 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 550
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Чистоозерном районе Новосибирской области** | 2020-2023 | 2022, 2023 | Нет (2021) | 422318.8 | 2022-3,0 2023-3,0 | 49659.9 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 24159.9 | 25500 |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 24159.9 | 25500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Каргат - Маршанское" на участке км 14+008 - км 34+106 в Каргатском районе Новосибирской области | 2021-2026 | 2026 | Нет (2024) | 43396.8 | Разработка ПСД | 43396.8 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 23396.8 | 10000 | 10000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 23396.8 | 10000 | 10000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "8 км а/д "Н-1203"-Семеновский" в Коченевском районе Новосибирской области | 2021 |  | нет (2021)*** |  | ПСД, выкуп земель | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
[8 empty] | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред.РФ)" на участке обход с.Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области | 2022 |  | нет (2022)*** |  | ПСД | 25000 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 25000 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 25000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство моста через р. Травинка на 1 км автомобильной дороги "15 км а/д "К-27"- Луговой" в Краснозерском районе Новосибирской области | 2021 |  | нет (2022)*** |  | ПСД | 1250 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 1250
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "1196 км а/д "М-51"- Александро-Невское" в Убинском районе Новосибирской области | 2022 |  | нет |  | ПСД | 350 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 350
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Убинское-Кундран" в Убинском районе Новосибирской области | 2020-2022 | 2022 | нет (2022)*** |  | ПСД | 6634.7 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6634.7 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 6634.7
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство моста через р. Жабара на 87 км автомобильной дороги "Венгерово - Минино - Верх-Красноярка - Северное (в гр. района)" в Северном районе Новосибирской области | 2021-2022 | 2022 | нет (2022)*** |  | ПСД | 1250 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1250 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 1250
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Сокур - Смоленский - Орск" в Мошковском районе Новосибирской области | 2021-2022 | 2022 | нет (2022) |  | ПСД | 6632.8 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6632.8 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 6632.8
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги "от с. Криводановка до Северного обхода г. Новосибирска" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2020-2021 |  | нет |  | Работы по оформлению прав на земельные участки входящие в полосу отвода (кадастровые, оценка взимания, оплата возмещения за земельные уч.) | 900 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 900 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 900
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "1 км а/д "Н-2123"-Верх-Тула-Ленинское-ОбьГЭС" в Новосибирском районе Новосибирской области | 2021-2022 |  | нет |  | ПСД | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция путепровода через ж/д "Обь-Проектная" на 36 км автомобильной дороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Тогучинском районе Новосибирской области | 2022 |  | нет |  | ПСД | 1908.1 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1908.1 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 1908.1
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "992 км а/д "М-51" - Купино - Карасук" в Карасукском районе Новосибирской области | 2022 |  | Нет | 60 | ПСД | 60 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 60 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 60
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Куйбышев /5 км/" в Куйбышевском районе Новосибирской области** | 2020-2021 | 2021 | Нет | 0 | ПСД | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги «Чингис – Нижнекаменка – Завъялово» с мостом через р.Каракан в Ордынском и Искитимском районах Новосибирской области | 2021-2022 | 2022**** | Нет (2022) | 0 | ПСД | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "23 км а/д "Н-2141" - Локти (в гр. района)" в Мошковском районе Новосибирской области** | 2021-2024 | 2024 | нет (2022) | 104219 | 2.2 | 104219 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 4219 | 0 | 100000 |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 4219 | 0 | 100000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)" в Новосибирском и Колыванском районах Новосибирской области | 2021 | 2021 | Да (2018) | 0 | Межевание земель для последующей реализации объекта | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
| 1.1.2.Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», подлежащих эксплуатации на платной основе. Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе» | Строительство объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе | 2017-2023 | 2023 | Да (2017) | 37136771.7 | 5.1 | 7797169.4 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 3600185.9 | 2860960.8 | 0 | 1336022.7 | МТиДХ, ГКУ НСО Мост
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 197000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 1018424.9 | 0 | 0 | 1336022.7
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0 | 2384761 | 2860960.8
| 1.1.3. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области | Оснащение моста через р. Кирзушка на км 11+667 автомобильной дороге "120 км а/д "К-17р" - Камень-на-Оби (в границах НСО)" в Ордынском районе техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Оснащение моста через р. Орда на км 129+805 автомобильной дороге "Новосибирск -Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Оснащение моста через р. Быструха на км 3+464 автомобильной дороге "120 км а/д "К-17р" - Камень-на-Оби (в границах НСО)" в Ордынском районе техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 0 |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МТиДХ, ГКУ НСО ТУАД
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
| 1.1.4. Строительство объектов дорожной инфраструктуры для многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в г. Новосибирске | Строительство автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории "Многофункциональной ледовой арены" с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г.Новосибирска** | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 1576342.8 | 2.25 | 156991.6 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 5487.2 | 0 | 156991.6 |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
[9 empty] | областной бюджет |  | 5487.2 | 0 | 156991.6
[9 empty] | Федеральный бюджет |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги от ул.Немировича-Данченко до территории "Многофункциональной ледовой арены" в Кировском районе г.Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 305403.5 | 0.645 | 91134.7 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 91134.7 |  |  |  | МС, ГКУ НСО Арена
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 91134.7
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
| 1.2.2. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Реконструкция ул.Западная в г.Болотное Болотнинского района Новосибирской области | 2022 | 2022 | да | 20128.7 | 0.35 | 20128.7 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 20128.6512 |  |  |  | Администрация Болотнинского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 19927.3647
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 201.2865
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструция автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Березовская (начало ПК40+83,10 км до ПК32+63,10 км протяжённость 0,82 км) в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области (3 этап). (наказ 09-106) | 2022-2023 | 2023 | да | 49007.3184 | 0.82 | 49007.3184 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 15755.8693 | 33251.4491 |  |  | Администрация Болотнинского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 15598.3106 | 32922.7611
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 157.5587 | 328.688
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Березовская (начало ПК32+63,10 км до ПК28+70,42 км протяженность 0,39268 км) в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области (3-3 этап)) | 2022 | 2022 | да | 25530 | 0.392 | 25530 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 25530.0349 |  |  |  | Администрация Болотнинского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 25274.7345
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 255.3003
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ларионова г.Барабинск ПК5+14- ПК13+10 | 2021-2022 | 2022 | да | 27077.7527 | 0.74 | 2107.213 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 2128.498 |  |  |  | Администрация Барабинского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 2107.213
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 21.285
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильных дорог в г.Болотное Болотнинского района | 2021 | 2021 | да | 34799.64 | 0.451 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация Болтинского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Реконструкция а/д по ул.Молодежная и переулку к ул.Молодежная в д.Петровка Купинского района | 2021 | 2021 | да | 21093.61 | 0.625 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация Купинского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Реконструкция а/д по ул.Майской в г.Тогучине Тогучинского района | 2020-2021 | 2021 | Да (2018) | 44668.97 | 1.04 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Тогучинского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Реконструкция а/д по ул.Линейная в р.п.Горный Тогучинского района | 2020 | 2020 | Да (2018) | 49328.62 | 1.44 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Тогучинского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Реконструкция а/д по ул.Ларионова г.Барабинске Барабинского района | 2021-2023 | 2023 | да | 161163.8 | 1.222 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Администрация Барабинского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Строительство автомобильной дороги № 12 в р.п.Кольцово | 2021 | 2021 | да (2019) | 184199.78 | 0.835 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация р.п. Кольцово
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0 | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Строительство автомобильной дороги к универсальному физкультурно-оздоровительному комплексу в р.п.Кольцово | 2021 | 2021 | да | 32973.78 | 0 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация р.п. Кольцово
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0 | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | «Реконструкция автомобильных дорог для устройства автобусного маршрута в с. Мамоново Маслянинского района Новосибирской области: ул. Березовая-ул. Новая-ул. Виталия Сахно-ул.Марии Гориной» | 2021 | 2021 | да | 67764.8614 | 2.11 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Новосибирского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Восточная в р.п.Краснообск Новосибирского района Новосибирской области | 2021 | 2021 | да | 28820.7528 | 0.6025 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Новосибирского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Заречная в г.Каргате Каргатского района | 2020-2021 | 2021 | Да (2020) | 33967.19 | 1.19 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Каргатского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Строительство автомобильной дороги от а/д к детскому саду «Золотой ключик» на ул.Луговая до ул.Советская в с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района | 2021 | 2021 | Да (2021) | 47830.2092 | 1.2 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Новосибирского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Садовый» в Новосибирском районе Новосибирской области | 2021 | 2021 | Да (2021) | 68421.053 | 0 | 0 | Сумма затарат в том числе: | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Новосибирского района
[9 empty] | областной бюджет |  | - | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | - | - | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | - | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | - | - | 0
|  | Строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска | 2019-2021 | 2021 | Да (2020) | 354745 | 0.255 | 0 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  | 0 | 0
[9 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Реконструкция ул.Сибирская в с.Красная Сибирь Кочковского района Новосибирской области | 2022-2024 | 2024 | да | 6783.3 | 0.67 | 6783.3 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 3532.6302 | 1558.1157 | 1692.5225 |  | Администрация Кочковского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 3497.3039 | 1542.5345 | 1675.5973
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 35.3263 | 15.5812 | 16.9252
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция дороги по ул. Мичурина в г. Купино | 2022-2024 | 2024 | да | 94438.4516 | 1.266 | 94438.4516 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 64219.1749 | 13999.1872 | 16218.0808 |  | Администрация Купинского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 63576.9831 | 13859.1953 | 16055.9
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 642.1917 | 139.9919 | 162.1808
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция ул.Чапаева в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области | 2022-2024 | 2024 | да | 68503.8384 | 1.0683 | 68503.8384 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 22319.1919 | 23211.2121 | 22973.4343 |  | Администрация Чистоозерного района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 22096 | 22979.1 | 22743.7
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 223.1919 | 232.1121 | 229.7343
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция ул.Братская в р.п.Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области | 2022-2023 | 2023 | да | 72753.0697 | 0.95 | 72753.0697 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 65656.5657 | 7096.504 | 0 |  | Администрация Краснозерского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 65000 | 7025.539
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 656.5657 | 70.965 | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Октябрьская в г.Каргате Каргатского района | 2022 | 2022 | да | 71717.1717 | 0.877 | 71717.1717 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 71717.1717 | 0 | 0 |  | Администрация Каргатского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 71000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 717.1717 | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство а/д от ул. Советская до земельного участка с кадастровым № 54:19:060103:631 в с. Верх-Тула | 2022 | 2022 | да | 48558.588 | 1.2 | 48558.588 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 48558.588 | 0 | 0 |  | Администрация Новосибирского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 46130.6586
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 2427.9294 | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 1285749.1 | 2.46 | 366005 | Сумма затрат в том числе: |  | 0 | 0 | 366005 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 263224.2
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 100000
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 2780.8
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска от ул. Бийская до ул. Дукача, 2 этап | 2020-2021 | 2020 | Да (2019) | 162021.76 | 0.757 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 44081 |  | 0 |  |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет | 43640 |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты | 441 |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство тротуара по ул.Светлая в р.п.Маслянино Маслянинского района | 2021-2022 | 2022 | Нет (2022) | 0 | Нет ПСД | 0 | Сумма затрат в том числе: | 44081 |  | 0 |  |  |  |  | Администрация Маслянинского района
[9 empty] | областной бюджет | 43640 |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты | 441 |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство тротуара по ул.Энгельса в с.Баган Баганского района | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 44081 |  | 0 |  |  |  |  | Администрация Баганского района
[9 empty] | областной бюджет | 43640 |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты | 441 |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство тротуара по ул.Сибиряков-Гвардейцев в с.Баган Баганского района | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | Сумма затрат в том числе: | 44081 |  | 0 |  |  |  |  | Администрация Баганского района
[9 empty] | областной бюджет | 43640 |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты | 441 |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство тротуара по ул.Свободная в р.п.Черепаново Черепановского района | 2021 | 2021 | Нет (2021) | 4915.42 | 0.6 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 44081 |  | 0 |  |  |  |  | Администрация Черепановского района
[9 empty] | областной бюджет | 43640 |  | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты | 441 |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова)в г. Новосибирске | 2021 | 2021 | Да (2019) | 305891.41 | 1.71 | 0 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевская до городской черты) в г. Новосибирске | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 606491.4 | 2.65 | 444491.4 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 444491.4 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 364491.4
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 80000
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровая в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты) в г. Новосибирске | 2019-2022 | 2022 | Да (2019) | 360354.8 | 2.641 | 342634.6243 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 342634.6243 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 278744.6243
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 63890
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-я Станционная (участок от дома №29 до ул. Большая) и по ул. Большая (участок от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца) в Ленинском районе в г. Новосибирске | 2019-2022 | 2022 | Да (2020) | 452883.8 | 2.09 | 21942.8 | Сумма затрат в том числе: | 0 |  | 0 | 21942.8 |  |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 18942.8
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 3000
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги на инвестиционной площадке с кадастровыми номером 54:07:000000:1547 р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области | 2022 | 2022 | да | 36777.7778 | 0.48 | 36777.7778 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 36777.7778 |  |  |  | Администрация Искитимского района
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 36410
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 367.7778
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги к п. Клюквенный | 2023-2024 | 2024 | нет (2023) | 454545.4545 | ПСД | 454545.4545 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 101010.101 | 353535.3535 |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 350000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 | 1010.101 | 3535.3535
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги от ул. Академика Будкера в Советском районе города Новосибирска до автомобильной дороги «2 км автомобильной дороги «Академгородок – Ключи» – Каинская Заимка» на участке км 0+000 – км 2+200 в Новосибирском районе» | 2023-2024 | 2024 | нет (2023) | 252525.2525 | ПСД | 252525.2525 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 101010.101 | 151515.1515 |  | Администрация Новосибирского района
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 | 1010.101 | 1515.1515
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Академика Будкера от ул. Инженерная до дома № 1 к3 (300-500 метров) | 2023-2024 | 2024 | нет (2023) | 151515.1515 | ПСД | 151515.1515 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 50505.0505 | 101010.101 |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 | 505.0505 | 1010.101
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги к п.Клюквенный в Новосибирском районе 3 этап | 2024 | 2024 | нет (2023) | 101010.101 | ПСД | 101010.101 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101010.101 |  | Администрация Новосибирского района
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 100000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 |  | 1010.101
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Реконструкция автомобильной дороги городского значения по ул. Забалуева на участке от ул. Порт-Артурская до о.п. "Пригородный простор" в городе Новосибирске | 2023 | 2023 | нет (2023) | 606060.6061 | ПСД | 606060.6061 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 606060.6061 |  |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 600000
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 | 6060.6061
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Кирова от ул. Выборной до ул. Ключ- Камышенское плато в г.Новосибирске | 2024 | 2024 | нет (2023) | 706565.6566 | ПСД | 706565.6566 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 706565.6566 |  | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса г.Новосибирска
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 699500
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 |  | 7065.6566
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
| 1.2.4. Региональный проект «Жилье» | Строительство автомобильной дороги общего пользовния по ул. Доватора к жилому масиву "Плющихинский" | 2022-2024 | 2024 | Нет (2022) | 949368.8 | 3 | 1280479.6 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 11409.4 | 591156.6 | 677913.6 |  | МКУ "УКС"
[9 empty] | областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 567510.3 | 651840
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 11409.4 | 23646.3 | 26073.6
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
|  | Строительство автомобильной дороги к п. Клюквенный | 2022-2024 | 2024 | Нет (2022) | 625672.7 | 2 | 1679824.2 | Сумма затрат в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 781264.2 | 898560 |  | МКУ "УКС"
[9 empty] | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 750013.6 | 864000
[9 empty] | местные бюджеты |  |  | 0 | 0 | 31250.6 | 34560
[9 empty] | внебюджетные источники |  |  | 0
* В отношении указанного периода отражены объекты, информация по которым будет скорректирована после утверждения Закона об Областном бюджете на последующий трехлетний период.
** Работы на объекте осуществляются в рамках мероприятий: О1. Общепрограммное мероприятие «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)»» и 1.1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях увеличения их пропускной способности.
[6 empty] | Стр 20 | #REF! | рекон20 | #REF!
[6 empty] | ст21 | #REF! | рекон21 | 2.45
[6 empty] | ст22 | 2.65 | рекон22 | 9.361
*** Срок ввода в эксплуатацию будет указан после разработки ПСД
**** Срок ввода объекта будет скорректирован после определения объемов финансирования
***** Финансирование объекта будет скорректировано в случае утверждения буджетных ассигнований в Законе об Областном бюджете
[5 empty] | 2022 | рекон | 12.2
[6 empty] | стойка | 1.68
[5 empty] | 2023 | рекон | 1.77
[6 empty] | стойка | 0
[5 empty] | 2024 | рекон | 3.0043
[6 empty] | стойка | 5
Note on C49: Половодова Марта Витальевна: Тогучинский район