## Лист1
Статус: Утвержден 27.03.2024 (версия 1)
ГП Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Отчет от 06.03.2024 13:29:00 (Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»»
за 2023 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»
Цель 1 государственной программы: Цель государственной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения для обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и населения Новосибирской области и для усиления роли Новосибирска как крупнейшего транспортно-логистического узла азиатской части России. Задачи государственной программы: 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них. 2. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области
О1. Общепрограммное мероприятие "Региональный проект Новосибирской области "Региональная и местная дорожная сеть (Новосибирская область)" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 11796999.7 | 11427830.2 | 96.9 | В 2023 году на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения выполнена реконструкция 10,1 км, ремонт 257,1 км, выполнен ремонт 228,34 п.м. и капитальный ремонт 121,79 п.м. мостовых сооружений. На дорогах местного значения выполнен капитальный ремонт и ремонт 44,3 км.
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГКУ НСО "Мост", органы местного самоуправления НСО | федеральный бюджет | 5394236.2 | 5394236.2 | 100
|  | областной бюджет | 6112917.4 | 5743783.9 | 93.9614
|  | местные бюджеты | 289846.1 | 289810.1 | 99.9876
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
О1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2887975.2 | 2828432.1 | 97.9382 | В 2023 году закончены работы по строительству и реконструкции следующих объектов: реконструкция автомобильной дороги «992 км а/д «Р-254» - Купино – Карасук» в Чистоозерном районе Новосибирской области протяженностью 3 км; реконструкция автомобильной дороги «67 км а/д «К-21» - Егорьевское» в Маслянинском районе Новосибирской области протяженностью 2,1 км; реконструкция автомобильной дороги «Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д «К-13» (в гр. района)» в Искитимском районе Новосибирской области протяженностью 5 км.
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГКУ НСО "Мост" | федеральный бюджет | 2016660.7 | 2016660.7 | 100
|  | областной бюджет | 871314.5 | 811771.4 | 93.1663
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
О1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 588048 | 359050.3 | 61.058 | Выполнен капитальный ремонт 121,79 п.м. мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 159926.4 | 159926.4 | 100
|  | областной бюджет | 428121.6 | 199123.9 | 46.5111
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
О1.3. Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5545317.8 | 5464725.1 | 98.5467 | Выполнен ремонт 257,1 км км автомобильных дорог и 228,34 п.м дорожных сооружений.
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 1827576.3 | 1827576.3 | 100
|  | областной бюджет | 3717741.5 | 3637148.8 | 97.8322
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
О1.4. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2775658.7 | 2775622.7 | 99.9987 | Выполнен капитальный ремонт и ремонт 44,27 км, автодорог местного значения
| Минтранс НСО, органы местного самоуправления НСО | федеральный бюджет | 1390072.8 | 1390072.8 | 100
|  | областной бюджет | 1095739.8 | 1095739.8 | 100
|  | местные бюджеты | 289 846,10 | 289 810,10 | 99.9876
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
О2. Общепрограммное мероприятие "Региональный проект Новосибирской области "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 152 314,70 | 152 314,70 | 100 | В 2023 году внедрены: — модуль конфигурации сценарных планов управления движением; — модуль управления движением общественного транспорта; — периферийное оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков с возможностью подключения трансляции видеоизображения в количестве 20 шт.; — периферийное оборудование подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков в количестве 29 шт. Исполнение второго этапа государственного контракта выполнено в полном объеме. Также, в рамках регионального сегмента выполнена поставка аппаратно-программных комплексов мониторинга дорожного движения в количестве 91 шт. В рамках реализации муниципального сегмента выполнены работы по поставке аппаратно-программных комплексов мониторинга дорожного движения в количестве 77 шт., а также монтаж указанных детекторов транспорта. Оказаны услуги по модернизации светофорных объектов в количестве 23 шт., оборудованы автоматизированные рабочие места.
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД, ГКУ НСО ЦОДД, органы местного самоуправления | федеральный бюджет | 151 045,90 | 151 045,90 | 100
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 1 268,80 | 1 268,80 | 100
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1. Задача 1 государственной программы: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в целях увеличения их пропускной способности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 192 967,40 | 970 494,80 | 81.3513 | Продолжены работы по строительству и реконструкции следующих объектов: реконструкция автомобильной дороги «Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д «К-13» (в гр. района)» в Искитимском районе Новосибирской области; строительство моста через Протоку на а/д «11 км а/д «Н-1612»-Шаитик» в Купинском районе Новосибирской области; реконструкция автомобильной дороги «67 км а/д «К-21» - Егорьевское» в Маслянинском районе Новосибирской области; реконструкция путепровода через ж/д «Обь-Проектная» на 36 км автомобильной дороги «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области; строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске и др.
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1 192 967,40 | 970 494,80 | 81.3513
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1.2. Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог (или) искусственных дорожных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащих эксплуатации на платной основе. Строительство объекта капитального строительства "Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3 218 241,70 | 2 332 628,50 | 72,49 | Продолжена работа по подготовке территории под строительство мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска на условиях государственно-частного партнерства и выполнение строительно- монтажных работ. Техническая готовность объекта составила 71,64%
| Минтранс НСО, ГКУ НСО "Мост" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 120 925,30 | 85 921,30 | 71,05
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 3 097 316,40 | 2 246 707,20 | 72,54
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.1.4. Строительство объектов дорожной инфраструктуры для многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в г. Новосибирске | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 87100 | 986,20 | 1.1323 | Продолжены работы по вводу объектов дорожной инфраструктуры для многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в г. Новосибирске
| Минтранс НСО, Минстрой НСО, ГКУ НСО "Арена" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 87100 | 986,20 | 1.1323
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 4 498 309,10 | 3 304 109,50 | 73.4523 | x
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1 400 992,70 | 1 057 402,30 | 75.4752
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 3 097 316,40 | 2 246 707,20 | 72.5372
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2. Задача 2 государственной программы: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области.
1.2.1. Капитальный ремонт, ремонт, содержание, иные мероприятия в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 9277182.6 | 8612795.2 | 92.8385 | Выполнено содержание 12 683,7 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт – 84,0 км, в том числе ремонт 3,794 км а/д «Новосибирск - Каменка» в Новосибирской районе в рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий», выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации и др.
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 1213795.2 | 1213795.2 | 100
|  | областной бюджет | 8063387.4 | 7399000 | 91.7604
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 156618.1 | 127080.6 | 81.1404 | Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в соответствии с заключенными контрактами
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 156618.1 | 127080.6 | 81.1404
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. Ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2401512.1 | 2101443.4 | 87.505 | Выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 84,0 км
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 1213795.2 | 1213795.2 | 100
|  | областной бюджет | 1187716.9 | 887648.2 | 74.7357
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.1.3. Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 6558237.7 | 6268998.5 | 95.5897 | Выполнено содержание 12 683,7 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 6558237.7 | 6268998.5 | 95.5897
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.1.4. Выполнение работ по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 7873.4 | 3260.2 | 41.4078 | Выполнены работы по инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 7873.4 | 3260.2 | 41.4078
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.1.5. Научно-исследовательские и конструкторские работы в дорожной отрасли | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3000 | 0 | 0 | В связи с отсутствием плана работ по НИОКР, работы в 2023 году не осуществлялись
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 3000 | 0 | 0
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.1.6. Разработка проектно-сметной документации для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 149941.2 | 112012.5 | 74.7043 | В 2023 году продолжена разработка проектно-сметной документации для автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
| Минтранс НСО, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 149941.2 | 112012.5 | 74.7043
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.2. Обеспечение восстановления и развития автодорог местного значения, в том числе мероприятия по созданию, восстановлению и содержанию элементов обустройства автомобильных дорог за счет субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5196498.5 | 5162761.1 | 99.3508 | Выполнено строительство 0,5 км, реконструкция 7,0 км, капитальный ремонт 13,3 км, ремонт 183,1 км автодорог местного значения. В рамках данного мероприятия в местные бюджеты направлены субсидии в 30 муниципальных районов и 5 городских округов.
| Минтранс НСО, органы местного самоуправления НСО | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 5144533.5 | 5111133.5 | 99.3508
|  | местные бюджеты | 51965 | 51627.6 | 99.3507
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.3. Оказание услуг по независимому контролю (диагностика и оценка) состояния автомобильных дорог и тротуаров после ремонта с отбором проб и испытанием материалов покрытия | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 21900 | 20000 | 91.3242 | Выполнены работы по осуществлению независимого контроля (диагностика и оценка) состояния автомобильных дорог и тротуаров, с отбором проб и испытанием материалов покрытия на 225 объектах в 21 муниципальном образовании
| Минтранс НСО | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 21900 | 20 000,00 | 91.3242
|  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | налоговые расходы | 0 | 0 | 0
1.2.4. Региональный проект "Жилье" | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | #DIV/0!
| Минтранс НСО, органы местного самоуправления НСО | федеральный бюджет | - | - | #VALUE!
|  | областной бюджет | - | - | #VALUE!
|  | местные бюджеты | - | - | #VALUE!
|  | внебюджетные источники | - | - | #VALUE!
|  | налоговые расходы | - | - | #VALUE!
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 14 495 581,10 | 13 795 556,30 | 95.1708 | x
|  | федеральный бюджет | 1 213 795,20 | 1 213 795,20 | 100
|  | областной бюджет | 13 229 820,90 | 12 530 133,50 | 94.7113
|  | местные бюджеты | 51 965,00 | 51 627,60 | 99.3507
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0
|  | налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | 0
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 30 943 204,60 | 28 679 810,70 | 92.6853 | x
|  | федеральный бюджет | 6 759 077,30 | 6 759 077,30 | 100
|  | областной бюджет | 20 743 731,00 | 19 331 319,70 | 93.1911
|  | местные бюджеты | 343 079,90 | 342 706,50 | 99.8912
|  | внебюджетные источники | 3 097 316,40 | 2 246 707,20 | 72.5372
|  | налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | 0
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 30 943 204,60 | 28 679 810,70 | 92.6853 | x
|  | федеральный бюджет | 6 759 077,30 | 6 759 077,30 | 100
|  | областной бюджет | 20 743 731,00 | 19 331 319,70 | 93.1911
|  | местные бюджеты | 343 079,90 | 342 706,50 | 99.8912
|  | внебюджетные источники | 3 097 316,40 | 2 246 707,20 | 72.5372
|  | налоговые расходы | 0,00 | 0,00 | 0