## Выполнение плана по целевым инд
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» за 2020 год
Статус: УТВЕРЖДЕН 30.03.2021 ГП «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» Отчет от 31.03.2021 14:24:43 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области) Дата печати: 31.03.2021 14:28:06
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  | 2020
|  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана | План | Факт | % выполнения | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7
Государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области»
Цель 1. государственной программы: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области. |  |  | - | - | - | - | - | -
Цель 1. государственной программы: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области. | Целевой индикатор. Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | чел. | 1.95 | 2.5 | 78 | 1.95 | 2.5 | -128.2051 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения.
| Целевой индикатор. Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | чел. | 8.4 | 10.7 | 78.5047 | 8.4 | 10.7 | -127.381 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения.
| Целевой индикатор. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | чел. | 291 | 228 | 78.3505 | 291 | 227 | 78.0069 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения.
| Целевой индикатор. Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | % | 56 | 48 | -8 | 56 | 48 | 85.7143 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения.
| Целевой индикатор. Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом) | ед. | 204 | 666 | 326.4706 | 204 | 666 | 326.4706 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено выполнением комплекса мероприятий по профилактике, обустройством средств организации дорожного движения и улучшением технического состояния а/д регионального и межмуниципального значения.
| Целевой индикатор. Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | чел. | 7 | 10.2 | 68.6275 | 7 | 10.2 | -145.7143 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения.
| Целевой индикатор. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (сокращение количества мест ДТП в течение года) | ед. | - | - | - | - | - | -
Задача 1.1. государственной программы: Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.1. государственной программы: Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Целевой индикатор. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения | чел. | 10000 | 3123 | 31.23 | 10000 | 3123 | 31.23 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено отменой ряда массовых мероприятий с детьми в связи эпидемиологической обстановкой.
| Целевой индикатор. Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 20.401 | 20.323 | 99.6177 | 20.401 | 20.323 | 99.6177 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено введением ограничений по проведению массовых мероприятий с гражданами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
| Целевой индикатор. Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения | ед. | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100
Задача 1.2. государственной программы: Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.2. государственной программы: Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области | Целевой индикатор. Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки | км | 5056 | 4994.48 | 98.7832 | 5056 | 4994.48 | 98.7832 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено разрывом муниципального контракта по причине невыполнения подрядных работ согласно контракта.
| Целевой индикатор. Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов | шт. | 34 | 33 | 97.0588 | 34 | 33 | 97.0588 | Невыполнено строительство 1 светофорного объекта по причине неисполнения подрядчиком контрактных обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ.
| Целевой индикатор. Количество установленных/замененных дорожных знаков | шт. | 5000 | 5092 | 101.84 | 5000 | 5092 | 101.84 | В результате полученной экономии по торгам обустроено большее количество дорожных знаков.
| Целевой индикатор П1. Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к ним общеобразовательным организациям, обустроенных в соответствии с новыми национальными стандартами | шт. | 27 | 19 | 70.3704 | 27 | 19 | 70.3704 | В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам (не выход в срок ПСД), а также в связи с несостоявшимися аукционами не выполнены работы на 8 пешеходных переходах.
| Целевой индикатор П2. Доля пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, оборудованных в соответствии с национальными стандартами | % | 100 | 90.2 | -9.8 | 100 | 90.2 | 90.2 | В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам (не выход в срок ПСД), а также в связи с несостоявшимися аукционами не выполнены работы на 8 пешеходных переходах.
| Целевой индикатор П3. Протяженность законченных строительством/устройством в рамках капитального ремонта тротуаров | км | 10.9 | 8.48 | 77.7982 | 10.9 | 8.48 | 77.7982 | В связи с исключением объекта по причине удорожания стоимости объекта в результате разработки ПСД.
| Целевой индикатор П4. Количество законченных строительством/обустройством остановочных пунктов | шт. | 6 | 5 | 83.3333 | 6 | 5 | 83.3333 | В связи с несостоявшимся электронным акуционном не выполнены работы на 1 остановочном пункте.
| Целевой индикатор П5. Протяженность автомобильных дорог, на которых повышены сцепные качества дорожного покрытия | км | 17.7 | 17.7 | 0 | 17.7 | 17.7 | 100
| Целевой индикатор П6. Протяженность автомобильных дорог, на которых устроено/оборудовано искусственное освещение | км | 11 | 7.09 | 64.4545 | 11 | 7.09 | 64.4545 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено исключением объекта из плана строительно-монтажных работ по причине удорожания стоимости объекта в результате разработки ПСД.
| Целевой индикатор П7. Количество устроенных/усовершенствованных площадок для работы пунктов весового контроля (систем динамического контроля массы движущихся транспортных средств) | шт. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100
Задача 1.3. государственной программы: Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.3. государственной программы: Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде | Целевой индикатор. Количество прошедших обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала | чел. | 530 | 559 | 105.4717 | 530 | 559 | 105.4717 | Улучшение показателя связано с фактически проведенными мероприятиями
Цель 2. государственной программы: Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  | - | - | - | - | - | -
Цель 2. государственной программы: Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Целевой индикатор. Недопущение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Задача 2.1. государственной программы: Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.1. государственной программы: Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте | Целевой индикатор. Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, в процентах от общего количества категорированных объектов транспортной инфраструктуры | % | 55.51 | 55.51 | 0 | 55.51 | 55.51 | -100
Задача 2.2. государственной программы: Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.2. государственной программы: Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте | Целевой индикатор. Доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, от общего числа пассажиров | % | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 100

## Информация о выполнении ГП за о
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» за 2020 год (в редакции приказа от 30.12.2019 № 149)
Статус: УТВЕРЖДЕН 30.03.2021 ГП «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» Отчет от 31.03.2021 14:24:43 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области) Дата печати: 31.03.2021 14:28:25
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  |  | План | Факт | Кассовое исполнение,% | 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» |  |  | 2248874.201 | 1478896.4795 | 65.7616
Цель 1. Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области. |  |  | 2225074.201 | 1478896.4795 | 66.465
Задача 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  | 204740.2 | 161055.9108 | 78.6636
Мероприятие 1.1.1. Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14000 | 11503.7923 | 82.2 | Проведено 2 массовых мероприятия с детьми «Зеленая волна» и «Безопасное колесо». В связи с эпидемиологической ситуацией не проведены мероприятия с детьми в количестве 4 шт. Оказаны услуги по производству и размещению регулярной телепрограммы по БДД в количестве 12 шт. Проведены социальные рекламы по теме БДД в количестве 9 шт.
|  |  | 28000 | 11797.99 | 42.1357
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 14000 | 11503.7923 | 82.2
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Мероприятие 1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 93705.1 | 93700.9005 | 99.9955 | Проведено 19 922 бесед (99,6% от планового значения) с участниками дорожного движения по безопасности дорожного движеия, в том числе в ходе профилактических мероприятий. Проведено 339 пресс-конференции и круглых столов (99,7 % от планового значения) по разъяснению нововведений «дорожного» законодательства, целей, задач и результатов проводимых профилактических мероприятий. Организована подготовка и размещение в средствах массовой информации 16 877 материалов по безопасности дорожного движения (105,5% от планового значения). Проведено 62 областных рейдовых мероприятия (101,6% от планового значения) по профилактике правонарушений участниками дорожного движения. Произведены 4 видеоролика (100% от планового значения) для пропаганды безопасности дорожного движения среди детей дошкольного возраста и детей младших классов. Проведен комплекс мероприятий по оказанию услуг по предпочтовой подготовке и на отправку СМС-уведомлений. Изготовлена полиграфическая продукция по пропаганде безопасности дорожного движения.
|  |  | 176740.2 | 149257.9208 | 84.4505
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 93705.1 | 93700.9005 | 99.9955
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1.1. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 107705.1 | 105204.69 | 97.6785
| областной бюджет |  | 107705.1 | 105204.69 | 97.6785
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
| налоговые расходы |  | - | - | -
Задача 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области |  |  | 2020334.001 | 1317840.5687 | 65.2288
Мероприятие 1.2.1. Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1064177.5 | 894662.86 | 84.0708 | Выполнены работы по строительству и реконструкции светофорных объектов в г. Новосибирске в количестве 33 шт. (97% от планового значения). Не выполнено строительство 1 светофорного объекта по причине неисполнения подрядчиком контрактных обязательств по контракту на проектно-изыскательские работы. Обустроены пешеходные переходы в количестве 19 шт (70,4% от планового значения). В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам (не выход в срок ПСД), а также в связи с несостоявшимися аукционами не выполнены работы на 8 пешеходных переходах. Произведена замена и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Новосибирска в количестве 5092 шт. (101,8% от планового значения). Погашена кредиторская задолженность 2019 года по обустройству пешеходного перехода. Выполнены работы по устройству тротуаров общей протяженностью 8,48 км (77,8% от планового значения). По ряду объектов подрядчиками допущена существенная просрочка исполнения обязательств по контрактам в связи с чем ввод в эксплуатацию объектов перенесен на 2021 год. Обустроено 5 остановочных пунктов. В связи с несостоявшимся электронным акуционном не выполнены работы на 1 остановочном пункте. Приведено в нормативное состояние 2 железнодорозных переезда (100%). Выполнены работы по повышению сцепных качеств дорожного покрытия на улично-дорожной сети г. Новосибирска протяженностью 17,7 км (100%). Разработаны проекты организации дорожного движения на а/д общей протяженностью 1845,3 км (100%). Выполнены работы по устройству искусственного освещения протяженностью 7,09 км (64,5% от планового значения). Работы не выполнены в полном объеме по причине нарушения проектной организацией сроков по разработке ПСД, также была корректировка ПСД как следствие - не выход в срок проектной документации. Нанесена дорожная разметка на автодорогах регионального и межмуниципального значения (3244,7 км) и на улично-дорожной сети г. Новосибирска (1754,3 км) (98,8% от планового значения). Работы не выполнены в полном объеме на улично-дорожной сети г. Новосибирска по причине неисполнения подрядной организацией обязательств согласно контракту (контракт был расторгнут по причине несовпадения фактических объемов выполненных работ объемам, указанных в контракте). Выполнены работы по установке барьерных, осевых и пешеходных ограждений общей протяженностью 12,2 км (50,8% от планового значения). Работы не выполнены в полном объеме по причине нарушения сроков поставки ограждений и несоответствующей комплектации. Выполнены работы по устройству площадок для работы 2-х пунктов весового контроля (100%).
|  |  | 1820334.001 | 1242367.5086 | 68.2494
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 756156.5 | 650638.4215 | 86.0455
|  | федеральный бюджет | - | 0 | -
|  | местные бюджеты | 297819.04 | 233822.44 | 78.5116
|  | внебюджетные источники | 10202 | 10202 | 100
|  | налоговые расходы | - | 0 | -
Мероприятие 1.2.2. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 100000 | 75473.0584 | 75.4731 | Выполнено устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в количестве 2 ед. (100% от плана).
|  |  | 200000 | 75473.06 | 37.7365
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 100000 | 75473.0584 | 75.4731
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1.2. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1164177.5 | 970135.92 | 83.3323
| областной бюджет |  | 856156.5 | 726111.48 | 84.8106
| федеральный бюджет |  | - | 0 | -
| местные бюджеты |  | 297819.04 | 233822.44 | 78.5116
| внебюджетные источники |  | 10202 | 10202 | 100
| налоговые расходы |  | - | 0 | -
Задача 1.3. Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде
Мероприятие 1.3.1. Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала. | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | 350 средних медицинских работников прошли повышение квалификации по профилю оказание скорой медицинской помощи на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»; 209 участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования обучены основам первой медицинской и психологической помощи на базе государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области». 105,5% от планового значения
|  |  | - | - | -
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1.3. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | - | - | -
| областной бюджет |  | - | - | -
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
| налоговые расходы |  | - | - | -
Итого на достижение цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 1271882.6 | 1075340.61 | 84.5472
| областной бюджет |  | 963861.6 | 831316.1726 | 86.2485
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 297819.04 | 233822.44 | 78.5116
| внебюджетные источники |  | 10202 | 10202 | 100
| налоговые расходы |  | - | - | -
Цель 2. Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  | 23800 |  | 0
Задача 2.1. Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте |  |  | 23800 |  | 0
Мероприятие 2.1.1. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | Сформированы итоговые материалы-основания по принятию мер по реализации действующего законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в количестве 2 ед. (100% от плана)
|  |  | 23800 | - | 0
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Сумма затрат по задаче 2.1. цели 2. государственной программы | Всего, в том числе: |  | - | - | -
| областной бюджет |  | - | - | -
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
| налоговые расходы |  | - | - | -
Задача 2.2. Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистких мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | Субъектами транспортной инфраструктуры подготовлены информационные материалы по вопросу транспортной безопасности в количестве 4 ед. (100% от плана), которые реализованны с помощью имеющихся систем оповещения.
|  |  | - | - | -
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Сумма затрат по задаче 2.2. цели 2. государственной программы | Всего, в том числе: |  | - | - | -
| областной бюджет |  | - | - | -
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
| налоговые расходы |  | - | - | -
Итого на достижение цели 2. государственной программы | Всего, в том числе: |  | - | - | -
| областной бюджет |  | - | - | -
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
| налоговые расходы |  | - | - | -
Итого по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 1271882.6 | 1075340.61 | 84.5472
| областной бюджет |  | 963861.6 | 831316.1726 | 86.2485
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 297819.04 | 233822.44 | 78.5116
| внебюджетные источники |  | 10202 | 10202 | 100
| налоговые расходы |  | - | - | -

## Информация о финансировании
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» за 2020 год (в редакции приказа от 30.12.2019 № 149)
Статус: УТВЕРЖДЕН 30.03.2021 ГП «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» Отчет от 31.03.2021 14:24:43 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области) Дата печати: 31.03.2021 14:28:26
Источник | Ресурсное обеспечение, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| отчетный год |  |  | с начала реализации программы
Источник | План | Факт | % выполнения плана | План (годовой) | Факт | % выполнения плана | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
областной бюджет | 963861.6 | 831316.1726 | 86.2485 | 3640943.3 | 1474927.7895 | 67.0564
федеральный бюджет | - | - | - | 143352.5 | 0 | 0
местные бюджеты | 297819.04 | 233822.44 | 78.5116 | 1020012.5 | 237822.44 | 79.322
внебюджетные источники | 10202 | 10202 | 100 | 73997.1 | 25557.7 | 143.5665
налоговые расходы | - | 0 | - | - | 0 | -
Итого по программе (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области) | 2248874.201 | 1478896.4795 | 65.7616 | 2587976.251 | 1738307.9295 | 67.1686
Итого по государственной программе | 1271882.6 | 1075340.61 | 84.5472 | 4878305.4 | 1738307.9295 | 67.1686