Аналитическая записка

о реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» за 2020 год

Раздел 1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» (далее – Программа), утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п (в ред. постановлений Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 115-п, от 20.07.2015 № 277-п, от 15.03.2016 № 63-п, от 09.08.2016 № 234-п, от 27.12.2016 № 441-п, от 22.02.2017 № 79-п, от 06.06.2017 № 213-п, от 27.12.2017 № 478-п, от 12.03.2018  № 88-п, от 25.12.2018 № 565-п, от 22.02.2019 № 42-п, от 22.04.2019 № 162-п, от 20.08.2019 № 330-п, от 28.01.2020  № 9-п, от 18.05.2020 № 169-п, от 23.03.2021 №72-п, от 29.03.2021 №94).

Реализация мероприятий Программы в 2020 году осуществляется в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2019 № 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 27.11.2020 № 35-ОЗ).

План реализации мероприятий Программы на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 20.05.2020 № 77 и внесены изменения приказом от 24.03.2021 № 40.

Идентификатор отчета о ходе реализации государственной программы за 2020 год в ГИС «ПЦУ» от 31.03.2021 14:26:57.

Раздел 2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

Таблица 1 – информация о выполнении значений целевых индикаторов Программы за 12 месяцев 2020 года.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План на 2020 год | Факт за 2020 год | % выполнения | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор. 1. Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | Чел. | 1,95 | 2,5 | 78 | По итогам 2020 года погибло 298 человек. Количество зарегистрированных транспортных средств 1 186 838 ед. Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения. |
| Целевой индикатор. 2. Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | Чел. | 8,4 | 10,7 | 78,5 | По итогам 2020 года погибло 298 человек. Население составляет 2 795 777 человек. Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения. |
| Целевой индикатор. 3. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | Чел. | 291 | 228 | 78,4 | По итогам 2020 года погибло 298 человек. Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения. |
| Целевой индикатор. 4. Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | % | 56,0 | 48,0 | 85,7 | По итогам 2020 года погибло 13 детей. Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения. |
| Целевой индикатор. 5. Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом) | ед. | 204 | 666 | 326,5 | По итогам 2020 года зарегистрировано 2177 ДТП с пострадавшими. Отклонение планового значения от фактического обусловлено выполнением комплекса мероприятий по профилактике, обустройством средств организации дорожного движения и улучшением технического состояния а/д регионального и межмуниципального значения. |
| Целевой индикатор. 6. Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | Чел. | 7,0 | 10,2 | 68,6 | По итогам 2020 года погибло 298 человека, пострадавших 2931 человек. Отклонение планового значения от фактического обусловлено отсутствием достаточной поведенческой культуры по соблюдению правил дорожного движения у отдельных участников дорожного движения. |
| Целевой индикатор. 8. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения | Чел. | 10 000 | 3 123 | 31,2 | Невыполнение обусловлено отменой ряда массовых мероприятий с детьми в связи эпидемиологической обстановкой. |
| Целевой индикатор. 9. Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | Тыс. шт. | 20,401 | 20,323 | 99,6 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено введением ограничений по проведению массовых мероприятий с гражданами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. |
| Целевой индикатор. 10. Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения | Ед. | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
| Целевой индикатор. 12. Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки | км | 5 056,0 | 4 994,48 | 98,8 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено разрывом муниципального контракта по причине невыполнения подрядных работ согласно контракта. |
| Целевой индикатор. 13. Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов | шт. | 34 | 33 | 97,1 | Невыполнено строительство 1 светофорного объекта по причине неисполнения подрядчиком контрактных обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ. |
| Целевой индикатор. 14. Количество установленных/замененных дорожных знаков | шт. | 5 000 | 5 092 | 101,8 | В результате полученной экономии по торгам обустроено большее количество дорожных знаков. |
| Целевой индикатор. П1. Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным организациям, обустроенных в соответствии с новыми национальными стандартами | шт. | 27 | 19 | 70,4 | В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам (не выход в срок ПСД), а также в связи с несостоявшимися аукционами не выполнены работы на 8 пешеходных переходах. |
| Целевой индикатор. П2. Доля пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, оборудованных в соответствии с национальными стандартами | % | 100 | 90,2 | 90,2 | В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам (не выход в срок ПСД), а также в связи с несостоявшимися аукционами не выполнены работы на 8 пешеходных переходах. |
| П3. Протяженность законченных строительством/устройством в рамках капитального ремонта тротуаров | км | 10,9 | 8,48 | 77,8 | Отклонение в связи с исключением объекта по причине удорожания стоимости объекта в результате разработки ПСД. |
| П4. Количество законченных строительством/обустройством остановочных пунктов | шт. | 6 | 5 | 83,3 | В связи с несостоявшимся электронным акуционном не выполнены работы на 1 остановочном пункте. |
| П5. Протяженность автомобильных дорог, на которых повышены сцепные качества дорожного покрытия | км | 17,7 | 17,7 | 100 | - |
| П6. Протяженность автомобильных дорог, на которых устроено/оборудовано искусственное освещение | км | 11,0 | 7,09 | 64,5 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено исключением объекта из плана строительно-монтажных работ по причине удорожания стоимости объекта в результате разработки ПСД. |
| П7. Количество устроенных/усовершенствованных площадок для работы пунктов весового контроля (систем динамического контроля массы движущихся транспортных средств) | шт. | 2 | 2 | 100 | - |
| Целевой индикатор. 15. Количество прошедших обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала | Чел. | 530 | 559 | 105,5 | Улучшение показателя связано с фактически проведенными мероприятиями |
| Целевой индикатор. 16. Недопущение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры | факт | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
| Целевой индикатор. 17. Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, в процентах от общего количества категорированных объектов транспортной инфраструктуры | % | 55,51 | 55,51 | 100 | - |
| Целевой индикатор. 18. Доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, от общего числа пассажиров | % | 86,00 | 86,00 | 100 | - |

Раздел 3. Сведения о выполнении основных мероприятий

Задача 1.1. Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Мероприятие 1.1.1. Региональный проект Новосибирской области «Дорожная сеть (Новосибирская область)»:

Кассовое исполнение выполненных работ за 12 месяцев составило 11 503,79 тыс. рублей или 82,2%.

1) За 12 месяцев 2020 года проведено 2 массовых мероприятия с детьми «Зеленая волна» и «Безопасное колесо», в которых приняло участие 3123 участника.

Согласно пункта 3 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» организациям независимо от формы собственности необходимо приостановить проведение на территории Новосибирской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в связи чем не проведены мероприятия с детьми в количестве 4 шт.

2) Оказаны услуги по разработке коммуникационного фирменного стиля «Дизайн-код в сфере безопасности дорожного движения». Оказаны услуги по производству и размещению регулярной телепрограммы по БДД в количестве 12 шт. Проведены социальные рекламы по теме БДД в количестве 9 шт.

Мероприятие 1.1.2. «Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения»:

Кассовое исполнение выполненных работ за 12 месяцев составило 93 700,9 тыс. рублей или 100,0%.

По итогам 12 месяцев 2020 года в рамках данного мероприятия проведено      19 922 бесед (99,6% от планового значения) с участниками дорожного движения по безопасности дорожного движеия, в том числе в ходе профилактических мероприятий.

Проведено 339 пресс-конференции и круглых столов (99,7 % от планового значения) по разъяснению нововведений «дорожного» законодательства, целей, задач и результатов проводимых профилактических мероприятий.

Организована подготовка и размещение в средствах массовой информации 16 877 материалов по безопасности дорожного движения (105,5% от планового значения). Ежемесячно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России размещаются статистические данные о количестве выявленных правонарушений. В региональном разделе официального сайта публикуются списки водителей, в отношении которых судами принято решении о лишении права управления за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Проведено 62 областных рейдовых мероприятия (101,6% от планового значения) по профилактике правонарушений участниками дорожного движения.

Произведены 4 видеоролика (100% от планового значения) для пропаганды безопасности дорожного движения среди детей дошкольного возраста и детей младших классов.

Проведен комплекс мероприятий по оказанию услуг по предпочтовой подготовке и на отправку СМС-уведомлений. Изготовлена полиграфическая продукция по пропаганде БДД.

Задача 1.2. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области.

Мероприятие 1.2.1. «Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области»:

Кассовое исполнение выполненных работ за 12 месяцев 2020 года составило 894 662,86 тыс. рублей или 84,07%, в том числе ОБ – 650 638,42 тыс. руб. (86,05% от плана), МБ – 233 822,44 тыс. руб. (78,51% от плана) и ВБИ – 10 202,0 (100% от плана).

1. В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров), оснащение действующих светодиодными линзами, детекторами, контроллерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы» за 12 месяцев 2020 года:

- Выполнены работы по строительству и реконструкции светофорных объектов в г. Новосибирске в количестве 33 шт.

Не выполнено строительство 1 светофорного объекта по причине неисполнения подрядчиком контрактных обязательств по контракту на проектно-изыскательские работы.

2. В рамках мероприятия «Совершенствование систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы»:

- выполнены работы по обустройству пешеходных переходов в количестве 19 шт;

В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам (не выход в срок ПСД), а также в связи с несостоявшимися аукционами не выполнены работы на 8 пешеходных переходах.

- произведена замена и установка дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Новосибирска в количестве 5092 шт;

- погашена кредиторская задолженность 2019 года по обустройству пешеходного перехода;

3. В рамках мероприятия «Строительство тротуаров в рамках реконструкции участка автодороги, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Выполнены работы по устройству тротуаров общей протяженностью 8,48 км;

По ряду объектов подрядчиками допущена существенная просрочка исполнения обязательств по контрактам в связи с чем ввод в эксплуатацию объектов перенесен на 2021 год.

4. В рамках мероприятия «Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автодороги, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автодороги, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Выполнены работы по обустройству 5 остановочных пунктов.

В связи с несостоявшимся электронным акуционном не выполнены работы на 1 остановочном пункте.

5. В рамках мероприятия «Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы»:

Выполненные работы не приняты заказчиком по причине неисполнения подрядчиком контрактных обязательств по контракту (работы выполнены не в соотвествии с проектно-сметной документацией).

6. В рамках мероприятия «Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним»:

- приведено в нормативное состояние 2 железнодорозных переезда.

7. В рамках мероприятия «Повышение сцепных качеств дорожного покрытия»:

- Выполнены работы по повышению сцепных качеств дорожного покрытия на улично-дорожной сети г. Новосибирска протяженностью 17,7 км.

8. В рамках мероприятия «Разработка проектов организации движения»:

- Разработаны проекты организации дорожного движения на а/д общей протяженностью 1845,3 км.

9. В рамках мероприятия «Строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участков автодорог, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участков автодорог, в том числе проектно-изыскательские работы»:

- Выполнены работы по устройству искусственного освещения протяженностью 7,09 км.

Работы не выполнены в полном объеме по причине нарушения проектной организацией сроков по разработке ПСД, также была корректировка ПСД как следствие - не выход в срок проектной документации.

10. В рамках мероприятия «Разметка автомобильных дорог, в том числе приемочный контроль»:

- Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автодорогах регионального и межмуниципального значения (3244,7 км) и на улично-дорожной сети г. Новосибирска (1754,3 км).

Работы не выполнены в полном объеме на улично-дорожной сети г. Новосибирска по причине неисполнения подрядной организацией обязательств согласно контракту (контракт был расторгнут по причине несовпадения фактических объемов выполненных работ объемам, указанных в контракте)

11. В рамках мероприятия «Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно изыскательские работы»:

- Выполнены работы по установке барьерных, осевых и пешеходных ограждений общей протяженностью 12,2 км.

Работы не выполнены в полном объеме по причине нарушения сроков поставки ограждений и несоответствующей комплектации.

12. В рамках мероприятия «Устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля и проектно-изыскательские работы»:

- Выполнены работы по устройству площадок для работы 2-х пунктов весового контроля.

Мероприятие 1.2.2.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)»:

Кассовое исполнение выполненных работ за 12 месяцев составило 75 473,06 тыс. рублей или 75,47%.

За 12 месяцев выполнено устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в количестве 2 ед. (100% от плана).

Задача 1.3 Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде.

Мероприятие 1.3.1. «Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.), основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала»:

Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется.

Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках текущей деятельности.

По итогам 12 месяцев 2020 года обучено всего 559 человек или 105,5% от планового значения.

350 средних медицинских работников прошли повышение квалификации по профилю оказание скорой медицинской помощи на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»;

209 участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования обучены основам первой медицинской и психологической помощи на базе государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области».

Задача 2.1. Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте

Мероприятие 2.1.1. «Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности»:

Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется.

В рамках данного мероприятия сформированы итоговые материалы-основания по принятию мер по реализации действующего законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в количестве 2 ед.

Мероприятие 2.2.1. «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности среди населения Новосибирской области»:

Мероприятие из областного, муниципального и внебюджетных источников не финансируется.

Субъектами транспортной инфраструктуры подготовлены информационные материалы по вопросу транспортной безопасности в количестве 4 ед., которые реализованны с помощью имеющихся систем оповещения.

Мероприятия по реализации информационных материалов, направленных на повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте, проводилось субъектами транспортной инфраструктуры без привлечения финансовых средств.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусмотрено 1 271 882,6 тыс. рублей, в том числе:

- Областной бюджет: 963 861,6 тыс. рублей;

- Федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей;

- Местный бюджет: 297 819,0 тыс. рублей;

- Внебюджетный источник: 10 202,0 тыс. рублей.

Фактическое финансовое исполнение за счет всех источников финансирования составило 1 075 340,6 тыс. рублей (84,55% от планового значения), в том числе:

- Областной бюджет: 831 316,2 тыс. рублей (86,25% от плана);

- Федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей;

- Местный бюджет: 233 822,4 тыс. рублей (78,51% от плана);

- Внебюджетный источник: 10 202,0 тыс. рублей (100% от плана).

Основными причинами неиполнения в полном объеме средств, запланированных на реализацию Программы являются:

1) Срыв подрядчиком сроков разработки проктно-сметной документации;

2) Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств при выполнении строительно-монтажных работ;

3) Не состоявшиеся аукционы в связи с отсутствием заявок.

Наличием вышеуказанных причин является то, что на небольшие по стоимости работ объекты (контракты) выходят недостаточно компетентные организации, не имеющие опыта работы на объектах, в связи с чем существует риск срыва сроков ввода объектов или расторжения контрактов. Также, ввиду отдаленности некоторых районов области и низкой стоимости выполняемых работ отсутствуют подрядные организации, желающие принять участие в аукционе, что в совокупности приводит к неисполнению Программы в полном объеме.

Сумма кредиторской задолженности за 2020 год в целом по Программе составила 267,9 тыс. рублей.

Министр	     А.В. Костылевский

Р.В. Кузнецов

238-68-49