## Результат 1
Статус: Утвержден 22.07.2022 (версия 1)
ГП Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области
Отчет от 22.07.2022 15:19:57 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий плана реализации государственной
программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», утвержденного приказом
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2022 № 51
(в ред. приказа от № )
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План на отчетный 2022 год | Факт с начала отчетного 2022 года | План на отчетный 3 квартал | Факт отчетного 3 квартала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области
1.1. Задача 1 государственной программы: Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1.1.1. Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)" | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «АВТОМОТОЦЕНТР», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 24 000,0 | 7737.4 | 9000 | 7037.4
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302611 | 244 | 2 500,0 | 1500 | 1000 | 800
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302612 | 244 | 21 500,0 | 6237.4 | 8000 | 6237.4
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», соревнования по автомногоборью «ЮниПрофи», «На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-траспортного травматизама среди образовательных организаций НСО», профильных смен «Юные инспектора движения» | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 6,00 | 5 | 2,00 | 3 | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «АВТОМОТОЦЕНТР» | Проведено 3 массовых мероприятия с детьми.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 2 500,0 | 1500 | 1000 | 800
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302611 | 244 | 2 500,0 | 1500 | 1000 | 800
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.2. Производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, изготовление и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | Количество реклам | x | x | x | x | x | 9,00 | - | - | - | Минтранс Новосибирской области | В 1 квартале 2022 года заключен контракт на оказание услуг по реализации кампаний социальной рекламы в области безопасности дорожного движения. Исполнение контракта запланировано в 4 квартале 2022 года.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 20 000,0 | 6237.4 | 8000 | 6237.4
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302612 | 244 | 20 000,0 | 6237.4 | 8000 | 6237.4
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.3. Производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, размещение социальных видеороликов на телеканале | Количество телепередач | x | x | x | x | x | 12,00 | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Во 2 квартале 2022 года заключен контракт на оказание услуг по производству и размещению регулярных телепрограмм по безопасности дорожного движения и размещению социальных видеороликов на телеканале.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302612 | 244 | 1 500,0 | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 99 991,0 | 106660.8 | 28534.1 | 64892.8
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 244 | 99 991,0 | 106660.8 | 28534.1 | 64892.8
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.1. Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 30 000,00 | 23333 | 7 500,00 | 5897 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | Совместно с представителями общественных организаций, органами образования проведено 23333 бесед с участниками дорожного движения по безопасности дорожного движения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.2. Проведение круглых столов, конференций, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 300,00 | 225 | 75,00 | 90 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | Проведено 63 пресс-конференций и круглых столов, 162 выступлений руководителей подразделений Госавтоинспекции, встреч с различными категориями участников дорожного движения по безопасности дорожного движения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.3. Публикация материалов по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации | Количество публикаций (ед) | x | x | x | x | x | 18 000,00 | 12536 | 4 500,00 | 1534 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Организована подготовка и размещение в средствах массовой информации 12536 материалов по безопасности дорожного движения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.4. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге», «Стань заметный», «Внимание-каникулы!», «Внимание-камера!», «Детское кресло», «Трасса» | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 100,00 | 67 | 33 | 27 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Проведено 67 рейдовых и пропагандистских мероприятий.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 244 | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.5. Производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП | Количество видеороликов | x | x | x | x | x | 2,00 | 2,00 | 2 | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Произведено 2 видеоролика по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей дошкольных и младших классов.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 200,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 400,0 | 400,0 | 400 | 0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 244 | 400,0 | 400,0 | 400
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.6. Изготовление полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | Количество полиграфической продукции (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 20,00 | 0,35 | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Изготовлена полиграфическая продукция по безопасности дорожного движения в количестве 350 ед.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 100,0 | 99,5 | 0 | 0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 244 | 100,0 | 99,5 | 0 | 0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.7. Оформление материалов (в том числе, материалов по рассмотрению жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты назначенных им административных штрафов по таким правонарушениям, приобретение бумажной и иной печатной продукции для обеспечения оформления и отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения) и рассылкой почтовых отправлений (в том числе международных) и СМС сообщений об уплате штрафов за нарушение законодательства в области дорожного движения, выявленные на территории Новосибирской области с помощью специальных технических средств фото- и видеофиксации, автоматических комплексов весового и габаритного контроля | Количество мероприятий | x | x | x | x | x | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | Заключены контракты на предпочтовую обработку заказных писем, услуги по отправке заказных почтовых отправлений. Оплата с учетом уточненой бюджетной росписи.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 99 491,0 | 106161.3 | 28134.1 | 64892.8
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 244 | 99 491,0 | 106161.3 | 28134.1 | 64892.8
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 123991 | 114398.2 | 37534.1 | 71930.2 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 123991 | 114398.2 | 37534.1 | 71930.2
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области
1.2.1. Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативов | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска, ЗСЖД
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 995514.1 | 171686.3701 | 122670.3 | 92032.1164
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 243 | 380290.5 | 23428.5973 | 0 | 3641.8792
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 244 | 32000 | 12114.2773 | 22000 | 10043.9073
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 414 | 362111.6 | 15568.9 | 0 | 1334.6
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 210100 | 108518.5955 | 89658.3 | 66470.73
| внебюджетные источники | [5 empty] | 11 012,0 | 12056 | 11012 | 10541
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.1. Строительство, реконструкция, устройство в рамках капитального ремонта светофорных объектов (светофоров), элементов обустройства, обустройство техническими средствами дорожного движения, оснащение действующих светофорных объектов светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество светофорных объектов (ед) | x | x | x | x | x | 36,00 | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано в 4 квартале 2022 года.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 1 266,70 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 45600 | 313.4 | 0 | 88.8
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 414 | 10 600,0 | 313.4 | 0 | 88.8
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 35 000,0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.2. Совершенствование систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | Количество дорожных знаков, пешеходных переходов (ед) | x | x | x | x | x | 6 037,00 | 6247 | 2011 | 2199 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Произведена оплата по решению суда работ, выполненных в 2022 году по обустройству 2 пешеходных переходов. Установлено и заменено 6247 дорожных знака.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 76674.8 | 37397.19 | 14935 | 14841.48
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 243 | 31 674,8 | 5476 | 0 | 201
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 45 000,0 | 31921.19 | 14935 | 14640.48
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.3. Устройство тротуаров в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Протяженность (км) | x | x | x | x | x | 26,20 | 1.3 | 16.5 | 1.3 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ. Обустроено 1,3 км тротуаров. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано в 4 квартале 2022 года.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 8 248,90 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 216121.1 | 20405.95 | 53500 | 10863.65
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 243 | 110 542,5 | 1 500,8 | 0 | 0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 414 | 52 078,6 | 8873.9 | 0 | 832.4
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | 0 | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 53 500,0 | 10031.25 | 53500 | 10031.25
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.4. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество павильонов (ед) | x | x | x | x | x | 11,00 | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 25 785,40 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 283639 | 5765.5 | 0 | 413.4
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 243 | 50,0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 414 | 283 589,0 | 5765.5 | 0 | 413.4
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.5. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 10 844,0 | 616,1 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 414 | 10 844,0 | 616,1 | 0 | 0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.6. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество железнодорожных переездов (ед) | x | x | x | x | x | 2 | 3 | - | 3 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ЗСЖД | Завершены строительно-монтажных работы на 3 переездах.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 5 506,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 11 012,0 | 12056 | 11012 | 10541
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | [5 empty] | 11 012,0 | 12056 | 11012 | 10541
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.7. Разработка проектов организации движения | Протяженность (км) | x | x | x | x | x | 2 000,00 | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Проведен аукцион по разработке проектов организации движения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 5,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 244 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.8. Устройство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 13,70 | 1.07 | - | 0.07 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ. Выполнено устройство искусственного освещения протяженностью 1,07 км.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 8 189,10 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 112190.3 | 16439.7973 | 0 | 3428.8792
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 243 | 107 190,3 | 16439.7973 | 0 | 3428.8792
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 414 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.9. Разметка автомобильных дорог в рамках содержания, в том числе приемочный контроль | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 1 827,20 | 2227.6 | 627.2 | 990.49 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Выполнено нанесение дорожной разметки протяженностью 2227,6 км.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 47,90 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 87500 | 71593.8728 | 43223.3 | 44756.3473
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 244 | 22 000,0 | 12114.2773 | 22000 | 10043.9073
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 65 500,0 | 59479.5955 | 21223.3 | 34712.44
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.10. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно‑изыскательские работы | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 4,40 | 3 | - | 3 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Заключен муниципальный контракт на закупку барьерных ограждений. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано в 4 квартале 2022 года.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 2 522,70 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 11 100,0 | 7086.56 | 0 | 7086.56
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 11 100,0 | 7086.56 | 0 | 7086.56
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.11. Устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля и проектно-изыскательские работы | Количество (ед) | x | x | x | x | x | 3,00 | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Ведутся проектно-изыскательские работы. Выполнение строительно-монтажных работ запланировано в 4 квартале 2022 года.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 43 611,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 130 832,9 | 12 | 0 | 12
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 243 | 130 832,9 | 12 | 0 | 12
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.2. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R200000 |  | 80 000,0 | 0,0 | 0 | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.2.1. Устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Количество систем (ед) | x | x | x | x | x | 3,00 | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Ведутся проектно-изыскательские работы.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 26 666,70 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R206360 | 243 | 80 000,0 | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1075514.1 | 171686.3701 | 122670.3 | 92032.1164 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 854402.1 | 51111.7746 | 22000 | 15020.3864
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 210100 | 108518.5955 | 89658.3 | 66470.73
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11012 | 12056 | 11012 | 10541
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде
1.3.1. Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала | Количество человек (ед) | x | x | x | x | x | 530,00 | 399 | 133 | 134 | Минтранс Новосибирской области, Минздрав Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | 8 средних медицинских работников прошли повышение квалификации по профилю оказание скорой медицинской помощи на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»; 391 участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования обучены основам первой медицинской и психологической помощи на базе государственного казенного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области»
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1199505.1 | 286084.5701 | 160204.4 | 163962.3164 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 978393.1 | 165509.9746 | 59534.1 | 86950.5864
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 210100 | 108518.5955 | 89658.3 | 66470.73
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11012 | 12056 | 11012 | 10541
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Цель 2 государственной программы: Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.4. Задача 4 государственной программы: Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте
2.1.1. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с субъектами транспортной инфраструктуры, органами местного самоуправления, УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, АО «Экспресс-Пригород»
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 08 | 3100400000 |  | 23 800,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 10 200,0 | 0,0 | - | 0,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.1.1.1. Оснащение объектов АО "Экспресс-Пригород" средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, АО "Экспресс-Пригород"
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.1.1.2. Проведение мониторинга реализации требований транспортной безопасности на территории Новосибирской области | Количество итоговых материалов (ед) | x | x | x | x | x | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в разрезе отраслей (Ространснадзор, Росжелдор, Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот), органы местного самоуправления, УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.1.1.3. Оснащение объектов Новосибирского метрополитена средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, мэрия города Новосибирска
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 34 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 08 | 3100470790 | 520 | 23 800,0 | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | [5 empty] | 10 200,0 | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 4 цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 34 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 23 800,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 10 200,0 | 0,0 | - | 0,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.5. Задача 5 государственной программы: Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте
2.2.1. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистких мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области | Количество информационных материалов (ед) | x | x | x | x | x | 4,00 | 3 | 1,00 | 1,00 | Минтранс Новосибирской области, управление информационных проектов Новосибирской области во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.2.1.1. Информирование населения о мерах, направленных на обеспечение безопасности на транспорте, реализованных в рамках государственной программы | Количество информационных материалов (ед) | x | x | x | x | x | 4,00 | 3 | 1,00 | 1,00 | Минтранс Новосибирской области, Управление информационных проектов Новосибирской области во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области | Субъектами транспортной инфраструктуры подготовлены информационные материалы по вопросу транспортной безопасности в количестве 3 ед., которые реализованы с помощью имеющихся систем оповещения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 5 цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на достижение цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 34 000,0 | 0,0 | - | 0,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 23 800,0 | 0,0 | 0 | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 10 200,0 | 0,0 | 0 | 0,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого по государственной программе | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1233505.1 | 286084.5701 | 160204.4 | 163962.3164 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 1002193.1 | 165509.9746 | 59534.1 | 86950.5864
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 220300 | 108518.5955 | 89658.3 | 66470.73
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11012 | 12056 | 11012 | 10541
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -