## Результат 1
Статус: Утвержден 22.07.2022 (версия 1)
ГП Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области
Отчет от 22.07.2022 15:16:46 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области)
Таблица №1
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов плана реализации
государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области",
утвержденного приказом МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.03.2022 № 51
(в ред. приказа от № )
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | План на отчетный 2022 год | Факт с начала отчетного 2022 года | План на отчетный 3 квартал | Факт отчетного 3 квартала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы - Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области
Цель государственной программы № 1: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области | 1. Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспорта) | чел | 1,81 | 1.45 | - | - | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года. 172 погибших в ДТП
| 2. Социальный риск (смертность от дорожно-транспортных происшествий в Новосибирской области, количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения) | чел | 7,18 | 6.19 | - | - | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года.
| 3. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | чел | 325 | 354 | - | - | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года.
| 4. Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом) | % | 64 | 88 | - | - | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года. 3 погибших ребенка.
| 5. Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению с 2013 годом) | ед | 324 | 1372 | - | - | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года. 1471 ДТП с пострадавшими.
| 6. Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших) | чел | 6,13 | 8,6 | - | - | Достижение целевого индикатора запланировано по итогам года. Общее количество пострадавших 1988 чел. (172 погибших, 1816 ранено).
Задача государственной программы № 1: Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 8. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях в области безопасности дорожного движения | чел | 10 000 | 5397 | 2300 | 2500 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено необходимостью увеличения участников мероприятий в целях формирования у учащихся в общеобразовательных учреждениях в сознании стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах.
| 9. Количество проведенных пропагандистских и профилактических мероприятий с участниками дорожного движения, способствующих снижению количества нарушений правил дорожного движения | тыс. шт | 30,4 | 22.423 | 7.608 | 12.879 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено увеличением количества бесед с участниками дорожного движения по причине роста основных показателей аварийности.
| 10. Количество произведенной медийной продукции по профилактике нарушений правил дорожного движения | ед | 23 | 5 | 2 | 3 | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
| П 1. Доля направленных уведомлений нарушителям ПДД от общего количества вынесенных постановлений ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 100 | - | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года.
Задача государственной программы № 2: Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области | 12. Количество нанесенной на автомобильных дорогах дорожной разметки | км | 1 827,2 | 2227.6 | 627.2 | 990.49 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено с исполнением предписаний ГИБДД.
| 13. Количество законченных строительством/реконструкцией светофорных объектов | шт | 36 | - | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
| 14. Количество установленных/замененных дорожных знаков | шт | 6 033 | 6247 | 2011 | 2199 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено необходимостью увеличения темпов по обустройству дорожными знаками улично-дорожной сети г.Новосибирска для обеспечения безопасности дорожного движения в том числе к началу учебного года.
| П 2. Количество нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным организациям, обустроенных в соответствии с новыми национальными стандартами. | шт | 4 | - | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
| П 3. Доля пешеходных переходов, прилегающих к общеобразовательным учреждениям, оборудованных в соответствии с национальными стандартами | % | 96,47 | - | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
| П 4. Протяженность законченных строительством/устройством в рамках капитального ремонта тротуаров | км | 26,2 | 1.3 | 16.5 | 1.3 | Отклонение планового значения от фактического обусловлено окончанием работ в IV квартале. Финансирование осуществляется согласно актам принятых работ.
| П 5. Количество законченных строительством/обустройством остановочных пунктов | шт | 11 | - | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
| П 6. Протяженность автомобильных дорог, для которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 2 000 | - | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
| П 7. Протяженность автомобильных дорог, на которых устроено/оборудовано искусственное освещение | км | 13,7 | 1.1 | - | 0.1 | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
| П 8. Количество устроенных/усовершенствованных площадок для работы пунктов весового контроля (систем динамического контроля массы движущихся транспортных средств) | шт | 3 | - | - | - | Выполнение индикатора запланировано на 4 квартал.
Задача государственной программы № 3: Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде | 15. Количество прошедших обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования, а также среднего медицинского персонала | чел | 530 | 399 | 133 | 134
Цель 2 государственной программы - Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Цель государственной программы № 2: Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 16. Недопущение террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры | ед | 0 | - | - | - | Оценка степени достижения целевого индикатора осуществляется по итогам года.
Задача государственной программы № 4: Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте | 17. Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям обеспечения транспортной безопасности, в процентах от общего количества категорированных объектов транспортной инфраструктуры | % | 57,66 | 56,77 | - | -
Задача государственной программы № 5: Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте | 18. Доля пассажиров, ознакомленных с действиями в случаях возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства и чрезвычайных ситуаций на транспорте, от общего числа пассажиров | % | 88,3 | 88 | - | -