## Лист1
Статус: Утвержден 09.04.2024 (версия 5)
ГП Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области
Отчет от 09.04.2024 17:13:56 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий плана реализации государственной
программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», утвержденного приказом
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от №
(в ред. приказа от № )
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План на отчетный 2023 год | Факт с начала отчетного 2023 года | План на отчетный период | Факт за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области
1.1. Задача 1 государственной программы: Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1.1.1. Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)" | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «АВТОМОТОЦЕНТР», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 34 600,0 | 34 599,0 | 0,0 | 34 599,0
| областной бюджет | 136 |  |  | 310R300000 |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| областной бюджет | 176 |  |  | 310R300000 |  | 34 600,0 | 34 599,0 | - | 34 599,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», соревнования по автомногоборью «ЮниПрофи», «На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-траспортного травматизама среди образовательных организаций НСО», профильных смен «Юные инспектора движения» | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «АВТОМОТОЦЕНТР» | Проведенно 6 массовых профилактических мероприятий в области безопасности дорожного движения с участием учащихся общеобразовательных учреждений.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 483,30 | 483,20 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 2 900,0 | 2 899,0 | 2 900,0 | 2 899,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302611 | 240 | 2 900,0 | 2 899,0 | 2 900,0 | 2 899,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.2. Производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, изготовление и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | Количество реклам | x | x | x | x | x | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | Минтранс Новосибирской области | реализовано 9 социальных реклам.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 3 333,30 | 3 333,30 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302612 | 240 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.3. Производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, размещение социальных видеороликов на телеканале | Количество телепередач | x | x | x | x | x | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | произведено 12 телепередач с охватом аудитории не менее 1,5 млн. человек.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 141,70 | 141,70 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302612 | 240 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 214 610,8 | 210 895,5 | 0,0 | 210 895,5
| областной бюджет | 126 |  |  | 3100200000 |  | 600,0 | 600,0 | - | 600,0
| областной бюджет | 136 |  |  | 3100200000 |  | 5 650,8 | 5 643,8 | - | 5 643,8
| областной бюджет | 176 |  |  | 3100200000 |  | 208 360,0 | 204 651,7 | - | 204 651,7
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.1. Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 30 000,00 | 39 686,00 | 30 000,00 | 39 686,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | Проведено 39 686 бесед.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.2. Проведение круглых столов, конференций, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 300,00 | 394,00 | 300,00 | 394,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | Проведено 308 встреч с сотрудниками АТП, 86 круглых столов
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.3. Публикация материалов по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации | Количество публикаций (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Произведено 18,0 тыс. статистических публикаций и информационных данных, а также выпущен тираж регионального выпуска общероссийского еженедельного печатного издания (газеты) 10 тыс. экземпляров.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 10,70 | 10,70 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.3.1. Изготовление и размещение в печатных и сетевых федеральных изданиях информационных материалов по безопасности дорожного движения | количество публикаций (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Выпущен тираж регионального выпуска общероссийского еженедельного печатного издания (газеты) 10 тыс. экземпляров.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 30,00 | 30,00 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.4. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге», «Стань заметный», «Внимание-каникулы!», «Внимание-камера!», «Детское кресло», «Трасса» | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 80,00 | 83,00 | 80,00 | 83,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Проведено 83 рейдовых мероприятия.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.5. Производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП | Количество видеороликов | x | x | x | x | x | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Произведено 2 видеоролика по теме функционирования системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах на территории Новосибирской области.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 102,00 | 101,25 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 204,0 | 202,5 | 204,0 | 202,5
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 204,0 | 202,5 | 204,0 | 202,5
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.6. Изготовление или приобретение полиграфической, сувенирной продукции по безопасности дорожного движения и световозвращающих аксессуаров для оснащения ими участников дорожного движения, приобретение оборудования для изготовления полиграфической продукции | Количество полиграфической продукции (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 30,20 | 35,20 | 30,20 | 35,20 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | В 2023 году изготовлено 35,2 тыс. единиц полиграфической продукции по профилактике дорожно-транспортных проишествий, нарушений правил дорожного движения, в том числе приобретено 3,0 тыс. единиц световозвращающих аксессуаров
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 54,40 | 33,50 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 641,5 | 1 180,2 | 1 641,5 | 1 180,2
| областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 3100202620 | 240 | 245,5 | 238,5 | 245,5 | 238,5
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 1 396,0 | 941,7 | 1 396,0 | 941,7
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.7. Оформление материалов (в том числе, материалов по рассмотрению жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты назначенных им административных штрафов по таким правонарушениям, приобретение бумажной и иной печатной продукции для обеспечения оформления и отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения) и рассылкой почтовых отправлений (в том числе международных) и СМС сообщений об уплате штрафов за нарушение законодательства в области дорожного движения, выявленные на территории Новосибирской области с помощью специальных технических средств фото- и видеофиксации, автоматических комплексов весового и габаритного контроля | Количество мероприятий | x | x | x | x | x | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | За 2023 год произведен 1 комплекс мероприятий, в результате которых общий объем пересылаемых почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение законодательства РФ в области дорожного движения составил 4666,6 тыс. единиц за год.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 206 460,00 | 203 207,50 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 206 460,0 | 203 207,5 | 206 460,0 | 203 207,5
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 206 460,0 | 203 207,5 | 206 460,0 | 203 207,5
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.8. Приобретение расходных материалов для проведения освидетельствования лиц с признаками алкогольного опьянения (одноразовые мундштуки, совместимые с моделями алкотестеров "Юпитер-П", "PRO- touch", "PRO- touch-К") и передача материалов в ГУ МВД России по Новосибирской области | количество мундштуков (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Минтранс Новосибирской области, Минздрав Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области | Приобретено 40,0 тыс. одноразовых мундштуков c целью оперативного выявления лиц в состоянии алкогольного опьянения
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 15,00 | 15,00 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0
| областной бюджет | 126 | 09 | 09 | 3100202620 | 610 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.9. Приобретение автомобилей LADA Granta | единица техники (шт.) | x | x | x | x | x | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Минтранс Новосибирской области, Минобр Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО «ЦРМТБО» | Приобретено 6 автомобилей c целью оказания государственных услуг в части принятия квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 836,70 | 836,70 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 5 020,2 | 5 020,2 | 5 020,2 | 5 020,2
| областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 3100202620 | 240 | 5 020,2 | 5 020,2 | 5 020,2 | 5 020,2
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.10. Приобретение и монтаж на автотранспортное средство комплекта оборудования для системы видеофиксации, приобретение и монтаж на автотранспортное средство комплекта оборудования: дублирующие педали сцепления и тормоза со стороны переднего пассажира, дополнительные внутренние зеркала заднего вида со стороны пассажира, знак «У» для проведения квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами | комплект (шт.) | x | x | x | x | x | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Минтранс Новосибирской области, Минобр Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО «ЦРМТБО» | Приобретено 6 комплектов оборудования для проведения квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами и для видеофиксации в автомобиле
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 64,20 | 64,20 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 385,1 | 385,1 | 385,1 | 385,1
| областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 3100202620 | 240 | 385,1 | 385,1 | 385,1 | 385,1
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 249 210,8 | 245 494,5 | - | 245 494,5 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 249 210,8 | 245 494,5 | - | 245 494,5
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области
1.2.1. Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативов | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска, ЗСЖД
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 483 169,5 | 829 486,6 | 0,0 | 829 486,6
| областной бюджет | 176 |  |  | 3100300000 |  | 275 548,3 | 55 455,9 | - | 55 455,9
| областной бюджет | 176 |  |  | 3100300000 |  | 798 821,2 | 442 526,7 | - | 442 526,7
| федеральный бюджет | 176 |  |  | 3100300000 |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | 176 |  |  | 3100300000 |  | 302 500,0 | 284 572,7 | - | 284 572,7
| местные бюджеты | 176 |  |  | 3100300000 |  | 95 000,0 | 35 631,3 | - | 35 631,3
| внебюджетные источники | 176 |  |  | 3100300000 |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| внебюджетные источники | 176 |  |  | 3100300000 |  | 11 300,0 | 11 300,0 | - | 11 300,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.1. Строительство, реконструкция, устройство в рамках капитального ремонта светофорных объектов (светофоров), элементов обустройства, обустройство техническими средствами дорожного движения, оснащение действующих светофорных объектов светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество светофорных объектов (ед) | x | x | x | x | x | 56,00 | 98,00 | 56,00 | 98,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | В 2023 году общее количество построенных/ реконструированных 98 ед (94 город Новосибирск, 4 ТУАД)
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 1 974,10 | 502,40 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 110 547,8 | 49 231,1 | 110 547,8 | 49 231,1
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 13 747,8 | 12 406,0 | 13 747,8 | 12 406,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 1 800,0 | 1 193,8 | 1 800,0 | 1 193,8
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  | 400 | 95 000,0 | 35 631,3 | 95 000,0 | 35 631,3
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.2. Совершенствование систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | Количество дорожных знаков, пешеходных переходов (ед) | x | x | x | x | x | 8 003,00 | 8 035,00 | 8 003,00 | 8 035,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | В 2023 году установлено/заменено 8 035 дорожных знаков.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 7,90 | 4,20 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 62 850,0 | 33 611,3 | 62 850,0 | 33 611,3
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 13 950,0 | - | 13 950,0 | -
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 3 900,0 | - | 3 900,0 | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 45 000,0 | 33 611,3 | 45 000,0 | 33 611,3
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.3. Устройство тротуаров в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Протяженность (км) | x | x | x | x | x | 55,70 | 32,00 | 55,70 | 32,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | За 2023 год общая протяженность построенных тротуаров составила 32,0 км.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 6 134,20 | 7 058,20 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 341 674,6 | 225 861,4 | 341 674,6 | 225 861,4
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 73 240,6 | 48 570,4 | 73 240,6 | 48 570,4
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 107 934,0 | 16 791,0 | 107 934,0 | 16 791,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 160 500,0 | 160 500,0 | 160 500,0 | 160 500,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.4. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество павильонов (ед) | x | x | x | x | x | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Выполнены работы по обустройству 2-х остановочных пунктов в Новосибирском и Маслянинском районах. Оплата выполненных проектно-изыскательских и подготовительных работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 87 437,40 | 19 265,40 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 174 874,7 | 38 530,7 | 174 874,7 | 38 530,7
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 19 692,9 | 2 692,9 | 19 692,9 | 2 692,9
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 155 181,8 | 35 837,8 | 155 181,8 | 35 837,8
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.5. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Оплата выполненных проектно-изыскательских работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 6 732,50 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 6 732,5 | 1 633,3 | 6 732,5 | 1 633,3
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 6 732,5 | 1 633,3 | 6 732,5 | 1 633,3
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.6. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество железнодорожных переездов (ед) | x | x | x | x | x | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ЗСЖД | Обустроено 13 подъездов к железнодорожным переездам.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 869,20 | 869,20 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | [5 empty] | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.8. Устройство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Выполнены работы по устройству искусственного освещения на 6,0 км.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 11 136,50 | 8 559,80 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 66 819,0 | 51 358,7 | 66 819,0 | 51 358,7
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 66 819,0 | 51 358,7 | 66 819,0 | 51 358,7
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.9. Разметка автомобильных дорог в рамках содержания, в том числе приемочный контроль | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 1 898,90 | 2 690,80 | 1 898,90 | 2 690,80 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | В 2023 году нанесено 2 690,8 км дорожной разметки
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 48,30 | 33,90 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 91 649,6 | 91 304,9 | 91 649,6 | 91 304,9
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 6 649,6 | 6 649,5 | 6 649,6 | 6 649,5
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 85 000,0 | 84 655,4 | 85 000,0 | 84 655,4
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.10. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно‑изыскательские работы | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | В 2023 году установлено 14,8 км пешеходных ограждений. (7,8км г. Новосибирск, 7км ТУАД)
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 6 415,40 | 1 243,00 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 94 948,0 | 18 396,1 | 94 948,0 | 18 396,1
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 82 948,0 | 12 590,1 | 82 948,0 | 12 590,1
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 12 000,0 | 5 806,0 | 12 000,0 | 5 806,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.11. Устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля и проектно-изыскательские работы | Количество (ед) | x | x | x | x | x | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Проведены проектно-изыскательские работы и обустроены площадки для работы пунктов весового контроля в количестве 3 единиц.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 173 924,40 | 102 753,00 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 521 773,3 | 308 259,1 | 521 773,3 | 308 259,1
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 521 773,3 | 308 259,1 | 521 773,3 | 308 259,1
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.2. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 146 082,4 | 132 000,0 | 146 082,4 | 132 000,0
| областной бюджет | 176 |  |  | 310R200000 |  | 146 082,4 | 132 000,0 | 146 082,4 | 132 000,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.2.1. Устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Количество систем (ед) | x | x | x | x | x | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | В 2023 года на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения будет установлено 3 системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 48 694,10 | 44 000,00 | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 146 082,4 | 132 000,0 | 146 082,4 | 132 000,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R206360 | 240 | 146 082,4 | 132 000,0 | 146 082,4 | 132 000,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 629 251,9 | 961 486,6 | 146 082,4 | 961 486,6 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 1 220 451,9 | 629 982,6 | 146 082,4 | 629 982,6
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 397 500,0 | 320 204,0 | - | 320 204,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11 300,0 | 11 300,0 | - | 11 300,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде
1.3.1. Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала | Количество человек (ед) | x | x | x | x | x | 530,00 | 781,00 | 530,00 | 781,00 | Минтранс Новосибирской области, Минздрав Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | В 2023 году проведено обучение основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе ДТП, участники дорожного движения, не имеющие медицинского образования, а также повысили квалификацию средний медицинский персонал, в общем количестве 781 человек.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 878 462,7 | 1 206 981,1 | 146 082,4 | 1 206 981,1 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 1 469 662,7 | 875 477,1 | 146 082,4 | 875 477,1
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 397 500,0 | 320 204,0 | - | 320 204,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11 300,0 | 11 300,0 | - | 11 300,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Цель 2 государственной программы: Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.4. Задача 4 государственной программы: Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте
2.1.1. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с субъектами транспортной инфраструктуры, органами местного самоуправления, УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, АО «Экспресс-Пригород» | Повышение уровня обеспеченности транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры посредством оснащения техническими средствами, которое будет использоваться при проведении досмотра пассажиров и багажа подразделениями транспортной безопасности.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | 176 |  |  | 3100400000 |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.1.1.1. Оснащение объектов АО "Экспресс-Пригород" средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, АО "Экспресс-Пригород"
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.1.1.2. Проведение мониторинга реализации требований транспортной безопасности на территории Новосибирской области | Количество итоговых материалов (ед) | x | x | x | x | x | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в разрезе отраслей (Ространснадзор, Росжелдор, Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот), органы местного самоуправления, УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области | Сформировано 2 итоговых материала, на основании которых планируется принятие мер по реализации действующего законодательства РФ в области обеспечения транспортной безопасности.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 4 цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.5. Задача 5 государственной программы: Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте
2.2.1. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистких мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области | Количество информационных материалов (ед) | x | x | x | x | x | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Минтранс Новосибирской области, управление информационных проектов Новосибирской области во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области | Повышение уровня информированности населения в вопросах антитеррористической защищенности, предупреждения и ликвидации ЧС на транспорте.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 |  |  |  |  | - | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.2.1.1. Информирование населения о мерах, направленных на обеспечение безопасности на транспорте, реализованных в рамках государственной программы | Количество информационных материалов (ед) | x | x | x | x | x | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Минтранс Новосибирской области, Управление информационных проектов Новосибирской области во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области | Размещено 4 информационных материала, о информировании населения о проведенных в рамках государственной программы мерах по обеспечению безопасности на транспорте.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 5 цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | - | 0,0 | - | 0,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на достижение цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого по государственной программе | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 878 462,7 | 1 206 981,1 | 146 082,4 | 1 206 981,1 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 1 469 662,7 | 875 477,1 | 146 082,4 | 875 477,1
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 397 500,0 | 320 204,0 | - | 320 204,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 11 300,0 | 11 300,0 | - | 11 300,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -