## Лист1
Статус: Утвержден 18.07.2023 (версия 1)
ГП Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области
Отчет от 18.07.2023 15:14:19 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий плана реализации государственной
программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», утвержденного приказом
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от №
(в ред. приказа от № )
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План на отчетный 2023 год | Факт с начала отчетного 2023 года | План на отчетный период | Факт за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области
1.1. Задача 1 государственной программы: Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1.1.1. Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)" | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «АВТОМОТОЦЕНТР», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 34 600,0 | 9 136,0 | 0,0 | 9 136,0
| областной бюджет | 176 |  |  | 310R300000 |  | 34 600,0 | 9 136,0 | - | 9 136,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: конкурсов «Безопасное колесо», «Зеленая волна», соревнования по автомногоборью «ЮниПрофи», «На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-траспортного травматизама среди образовательных организаций НСО», профильных смен «Юные инспектора движения» | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 6,00 | 2,00 | - | 2,00 | Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «АВТОМОТОЦЕНТР» | Проведено 2 массовых мероприятия с детьми.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 483,30 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 2 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302611 | 240 | 2 900,0 | 900,0 | - | 900,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.2. Производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП, изготовление и размещение стендов наружной рекламы, полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | Количество реклам | x | x | x | x | x | 9,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области | В 1 полугодии 2023 года заключен контракт на оказание услуг по реализации кампаний социальной рекламы в области безопасности дорожного движения. Исполнение контракта запланировано во 2 полугодии 2023 года.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 3 333,30 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 30 000,0 | 8 236,0 | 0,0 | 8 236,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302612 | 240 | 30 000,0 | 8 236,0 | - | 8 236,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.1.3. Производство и размещение регулярной телепрограммы по безопасности дорожного движения, размещение социальных видеороликов на телеканале | Количество телепередач | x | x | x | x | x | 12,00 | 3,00 | - | 3,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Произведено и размещено 3 телевизионных программы, осуществлено 24 проката.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 141,70 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R302612 | 240 | 1 700,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 224 636,0 | 59 337,0 | 22 060,8 | 59 337,0
| областной бюджет | 126 |  |  | 3100200000 |  | 600,0 | 0,0 | - | 0,0
| областной бюджет | 136 |  |  | 3100200000 |  | 5 676,0 | 5 405,3 | - | 5 405,3
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100200000 | 240 | 218 360,0 | 53 931,7 | 22 060,8 | 53 931,7
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.1. Проведение лекций, семинаров, бесед с участниками дорожного движения | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 30 000,00 | 19 656,00 | 15 000,00 | 19 656,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | За 1 полугодие проведено 19656 бесед с участниками дорожного движения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.2. Проведение круглых столов, конференций, встреч с участниками дорожного движения, курсантами автошкол, водителями автопредприятий с показом киновидеопродукции по безопасности дорожного движения | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 300,00 | 152,00 | 150,00 | 152,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области | За 1 полугодие проведено 152 мероприятия, из них: 37 круглых столов, 115 встреч с сотрудниками автопредприятий
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.3. Публикация материалов по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации | Количество публикаций (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 28,00 | 9,10 | 9,00 | 9,10 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Организована подготовка и размещение в средствах массовой информации 9083 материалов по безопасности дорожного движения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 10,70 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 300,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.3.1. Изготовление и размещение в печатных и сетевых федеральных изданиях информационных материалов по безопасности дорожного движения | количество публикаций (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 10,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Исполнение запланировано во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 30,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 300,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.4. Проведение комплекса рейдовых и пропагандистских мероприятий по профилактике правонарушений участниками дорожного движения: «Вежливый водитель», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Ремень безопасности», «Дети на дороге», «Стань заметный», «Внимание-каникулы!», «Внимание-камера!», «Детское кресло», «Трасса» | Количество мероприятий (ед) | x | x | x | x | x | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Проведено 40 рейдовых и пропагандистских мероприятий.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.5. Производство короткометражных социальных фильмов, видео-, аудиороликов по профилактике ДТП | Количество видеороликов | x | x | x | x | x | 2,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | Реализация мероприятия запланирована во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 250,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 500,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.6. Изготовление полиграфической продукции по безопасности дорожного движения | Количество полиграфической продукции (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 18,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области | В 2023 году будет изготовлено не менее 15,0 тыс. единиц полиграфической продукции по профилактике дорожно-транспортных проишествий, нарушений правил дорожного движения, приобретено 3,0 тыс. единиц световозвращающих аксессуаров.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 61,10 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 1 100,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.7. Оформление материалов (в том числе, материалов по рассмотрению жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты назначенных им административных штрафов по таким правонарушениям, приобретение бумажной и иной печатной продукции для обеспечения оформления и отправки постановлений и материалов по делам об административных правонарушениях в области обеспечения безопасности дорожного движения) и рассылкой почтовых отправлений (в том числе международных) и СМС сообщений об уплате штрафов за нарушение законодательства в области дорожного движения, выявленные на территории Новосибирской области с помощью специальных технических средств фото- и видеофиксации, автоматических комплексов весового и габаритного контроля | Количество мероприятий | x | x | x | x | x | 1,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | Заключены контракты на предпочтовую обработку заказных писем, услуги по отправке заказных почтовых отправлений.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 216 460,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 216 460,0 | 53 931,7 | 22 060,8 | 53 931,7
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100202620 | 240 | 216 460,0 | 53 931,7 | 22 060,8 | 53 931,7
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.8. Приобретение расходных материалов для проведения освидетельствования лиц с признаками алкогольного опьянения (одноразовые мундштуки, совместимые с моделями алкотестеров "Юпитер-П", "PRO- touch", "PRO- touch-К") и передача материалов в ГУ МВД России по Новосибирской области | количество мундштуков (тыс. ед.) | x | x | x | x | x | 30,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, Минздрав Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области | Исполнение мероприятия запланировано во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 20,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 126 | 09 | 09 | 3100202620 | 610 | 600,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.9. Приобретение автомобилей LADA Granta | единица техники (шт.) | x | x | x | x | x | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | Минтранс Новосибирской области, Минобр Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО «ЦРМТБО» | Приобретено 6 автомобилей LADA Granta.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 858,30 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 5 150,0 | 5 020,2 | 0,0 | 5 020,2
| областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 3100202620 | 240 | 5 150,0 | 5 020,2 | - | 5 020,2
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.1.2.10. Приобретение и монтаж на автотранспортное средство комплекта оборудования для системы видеофиксации, приобретение и монтаж на автотранспортное средство комплекта оборудования: дублирующие педали сцепления и тормоза со стороны переднего пассажира, дополнительные внутренние зеркала заднего вида со стороны пассажира, знак «У» для проведения квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами | комплект (шт.) | x | x | x | x | x | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | Минтранс Новосибирской области, Минобр Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО «ЦРМТБО» | Приобретено и установлено 6 комплектов оборудования.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 87,70 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 526,0 | 385,1 | 0,0 | 385,1
| областной бюджет | 136 | 07 | 09 | 3100202620 | 240 | 526,0 | 385,1 | - | 385,1
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 259 236,0 | 68 473,0 | 22 060,8 | 68 473,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 259 236,0 | 68 473,0 | 22 060,8 | 68 473,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области
1.2.1. Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативов | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска, ЗСЖД
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 155 180,5 | 43 389,0 | 0,0 | 43 389,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100300000 | 240 | 140 821,2 | 6 522,0 | - | 6 522,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100300000 | 410 | 609 259,3 | 9 782,0 | - | 9 782,0
| федеральный бюджет | 176 |  |  | 3100300000 |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 302 500,0 | 27 085,0 | - | 27 085,0
| местные бюджеты | 780 |  |  |  | 400 | 95 000,0 | 0,0 | - | 0,0
| внебюджетные источники | [5 empty] | 7 600,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.1. Строительство, реконструкция, устройство в рамках капитального ремонта светофорных объектов (светофоров), элементов обустройства, обустройство техническими средствами дорожного движения, оснащение действующих светофорных объектов светодиодными линзами, детекторами, контролерами и звуком, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество светофорных объектов (ед) | x | x | x | x | x | 56,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Заключены муниципальные контракты на сумму 65 555,2 тыс. рублей, остальные контракты в стадии заключения. Реализация запланирована во втором полугодии. Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 2 064,30 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 115 600,0 | 44,6 | 0,0 | 44,6
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 18 800,0 | 0,0 | - | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 1 800,0 | 44,6 | - | 44,6
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  | 400 | 95 000,0 | 0,0 | - | 0,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.2. Совершенствование систем маршрутного ориентирования участников дорожного движения (в том числе установка и замена дорожных знаков), в том числе проектно-изыскательские работы | Количество дорожных знаков, пешеходных переходов (ед) | x | x | x | x | x | 8 003,00 | 3 364,00 | - | 3 364,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Установлено и заменено 3364 дорожных знака.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 8,60 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 68 950,0 | 6 575,6 | 0,0 | 6 575,6
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 16 050,0 | - | - | -
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 7 900,0 | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 45 000,0 | 6 575,6 | - | 6 575,6
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.3. Устройство тротуаров в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающих тротуаров в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Протяженность (км) | x | x | x | x | x | 55,70 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 6 125,20 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 341 175,7 | 1 002,8 | 0,0 | 1 002,8
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 12 014,6 | 0,0 | - | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 168 661,1 | 1 002,8 | - | 1 002,8
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 160 500,0 | 0,0 | - | 0,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.4. Строительство остановочных пунктов в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, обустройство остановочных пунктов, устройство недостающих остановочных пунктов в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество павильонов (ед) | x | x | x | x | x | 5,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских и подготовительных работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 58 076,10 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 290 380,5 | 8 734,6 | 0,0 | 8 734,6
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 290 380,5 | 8 734,6 | - | 8 734,6
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.5. Строительство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Выполнение запланировано во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 31 312,50 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 105 732,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 105 732,5 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.6. Приведение в нормативное состояние железнодорожных переездов и подъездов к ним, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество железнодорожных переездов (ед) | x | x | x | x | x | 2,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД во взаимодействии с ЗСЖД | Выполнение запланировано во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 3 800,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 7 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | [5 empty] | 7 600,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.8. Устройство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автомобильных дорог, устройство недостающего освещения в рамках капитального ремонта участка автомобильных дорог, в том числе проектно-изыскательские работы | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 5,90 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Выполнение запланировано во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 8 926,30 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 52 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 17 880,0 | 0,0 | - | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 410 | 34 785,2 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.9. Разметка автомобильных дорог в рамках содержания, в том числе приемочный контроль | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 1 898,90 | 1 019,80 | - | 1 019,80 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Выполнено нанесение дорожной разметки протяженностью 1019,8 км.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 49,90 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 94 670,0 | 20 509,4 | 0,0 | 20 509,4
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 9 670,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 85 000,0 | 20 509,4 | - | 20 509,4
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.10. Устройство новых и замена несоответствующих ГОСТу барьерных, осевых и пешеходных ограждений, в том числе проектно‑изыскательские работы | Количество км (ед) | x | x | x | x | x | 4,80 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска | Выполнение запланировано во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 2 500,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | 780 |  |  |  |  | 12 000,0 | 0,0 | - | 0,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.1.11. Устройство и совершенствование площадок для работы пунктов весового контроля и проектно-изыскательские работы | Количество (ед) | x | x | x | x | x | 2,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Произведена оплата выполненных проектно-изыскательских работ.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 33 203,30 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 66 406,6 | 6 522,0 | 0,0 | 6 522,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 3100302630 | 240 | 66 406,6 | 6 522,0 | - | 6 522,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.2. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 264 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R206360 | 240 | 264 000,0 | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.2.2.1. Устройство системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения | Количество систем (ед) | x | x | x | x | x | 2,00 | 0,00 | - | 0,00 | Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | Выполнение запланировано во 2 полугодии.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | 132 000,00 | - | x | x
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 264 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | 176 | 04 | 09 | 310R206360 | 240 | 264 000,0 | 0,0 | - | 0,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 419 180,5 | 43 389,0 | - | 43 389,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 1 014 080,5 | 16 304,0 | - | 16 304,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 397 500,0 | 27 085,0 | - | 27 085,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 7 600,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде
1.3.1. Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала | Количество человек (ед) | x | x | x | x | x | 530,00 | 264,00 | - | 264,00 | Минтранс Новосибирской области, Минздрав Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | на базе ГКУЗ НСО "ТЦМК" обучено 264 человека.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 678 416,5 | 111 862,0 | 22 060,8 | 111 862,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 1 273 316,5 | 84 777,0 | 22 060,8 | 84 777,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 397 500,0 | 27 085,0 | - | 27 085,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 7 600,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Цель 2 государственной программы: Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.4. Задача 4 государственной программы: Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте
2.1.1. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с субъектами транспортной инфраструктуры, органами местного самоуправления, УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, АО «Экспресс-Пригород»
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.1.1.1. Оснащение объектов АО "Экспресс-Пригород" средствами и системами обеспечения транспортной безопасности. | Количество | x | x | x | x | x | - | - | - | - | Минтранс Новосибирской области, АО "Экспресс-Пригород"
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.1.1.2. Проведение мониторинга реализации требований транспортной безопасности на территории Новосибирской области | Количество итоговых материалов (ед) | x | x | x | x | x | 2,00 | 1,00 | - | 1,00 | Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в разрезе отраслей (Ространснадзор, Росжелдор, Росавтодор, Росавиация, Росморречфлот), органы местного самоуправления, УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области | Сформированы итоговые материалы-основания по принятию мер по реализации действующего законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в количестве 1 ед.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 4 цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.5. Задача 5 государственной программы: Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте
2.2.1. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистких мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области | Количество информационных материалов (ед) | x | x | x | x | x | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Минтранс Новосибирской области, управление информационных проектов Новосибирской области во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
2.2.1.1. Информирование населения о мерах, направленных на обеспечение безопасности на транспорте, реализованных в рамках государственной программы | Количество информационных материалов (ед) | x | x | x | x | x | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Минтранс Новосибирской области, Управление информационных проектов Новосибирской области во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области | Субъектами транспортной инфраструктуры подготовлены информационные материалы по вопросу транспортной безопасности в количестве 2 ед., которые реализованы с помощью имеющихся систем оповещения.
| Стоимость единицы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на решение задачи 5 цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого на достижение цели 2 государственной программы | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | -
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -
Итого по государственной программе | Сумма затрат, в том числе: | x | x | x | x | x | 1 678 416,5 | 111 862,0 | 22 060,8 | 111 862,0 | x | x
| областной бюджет | x | x | x | x | x | 1 273 316,5 | 84 777,0 | 22 060,8 | 84 777,0
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | - | 0,0
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | 397 500,0 | 27 085,0 | - | 27 085,0
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 7 600,0 | 0,0 | - | 0,0
| налоговые расходы | x | x | x | x | x | - | - | - | -