## Лист1
Статус: Утвержден 09.04.2024 (версия 2)
ГП Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области
Отчет от 09.04.2024 17:16:05 (Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области»
за 2023 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: Сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах в Новосибирской области
1.1. Задача 1 государственной программы: Развитие комплексной системы профилактики и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1.1.1. Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 34 600,00 | 34 599,00 | 100,00
| Минтранс Новосибирской области, Минобразования Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГБУ ДО НСО «АВТОМОТОЦЕНТР», исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 34 600,00 | 34 599,00 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 214 610,80 | 210 895,50 | 98,27
| Минтранс Новосибирской области, УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, ГКУ НСО ЦОДД во взаимодействии с ГУ МВД России по Новосибирской области, исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 214 610,80 | 210 895,50 | 98,27
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 249 210,80 | 245 494,50 | 98,51 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 249 210,80 | 245 494,50 | 98,51
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирской области
1.2.1. Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Новосибирской области в соответствии с требованиями действующих отраслевых нормативов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 483 169,50 | 829 486,60 | 55,93 | Нарушение сроков подрядчиками по выходу ПСД и выполнению СМР.
| Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД, мэрия города Новосибирска, ЗСЖД | федеральный бюджет | 0,00 | - | -
|  | областной бюджет | 1 074 369,50 | 497 982,60 | 46,35
|  | местные бюджеты | 397 500,00 | 320 204,00 | 80,55
|  | внебюджетные источники | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.2. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Новосибирская область)" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 146 082,40 | 132 000,00 | 90,36
| Минтранс Новосибирской области, ГКУ НСО ТУАД | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 146 082,40 | 132 000,00 | 90,36
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 1 629 251,90 | 961 486,60 | 59,02 | x
|  | федеральный бюджет | 0,00 | - | -
|  | областной бюджет | 1 220 451,90 | 629 982,60 | 51,62
|  | местные бюджеты | 397 500,00 | 320 204,00 | 80,56
|  | внебюджетные источники | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.3. Задача 3 государственной программы: Обучение навыкам оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в целях снижения смертности в догоспитальном периоде
1.3.1. Обучение участников дорожного движения, не имеющих медицинского образования (спасатели, работники государственной инспекции безопасности дорожного движения и др.) основам первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций, в том числе дорожно-транспортных происшествий, и повышение квалификации среднего медицинского персонала | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| Минтранс Новосибирской области, Минздрав Новосибирской области, ГКУЗ НСО «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 3 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 1 878 462,70 | 1 206 981,10 | 64,26 | x
|  | федеральный бюджет | 0,00 | - | -
|  | областной бюджет | 1 469 662,70 | 875 477,10 | 59,57
|  | местные бюджеты | 397 500,00 | 320 204,00 | 80,56
|  | внебюджетные источники | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00
|  | налоговые расходы | - | - | -
Цель 2 государственной программы: Повышение степени защищенности жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.4. Задача 4 государственной программы: Оснащение средствами и системами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и специалистов, отвечающих за безопасность на транспорте
2.1.1. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами транспортной безопасности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | -
| Минтранс Новосибирской области во взаимодействии с субъектами транспортной инфраструктуры, органами местного самоуправления, УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, АО «Экспресс-Пригород» | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 4 цели 2 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
2.5. Задача 5 государственной программы: Повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте
2.2.1. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистких мероприятий по вопросам обеспечения транспортной безопасности населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| Минтранс Новосибирской области, управление информационных проектов Новосибирской области во взаимодействии с УТ МВД России по СФО, ГУ МВД России по Новосибирской области, УФСБ России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 5 цели 2 государственной программы |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 2 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 1 878 462,70 | 1 206 981,10 | 64,26 | x
|  | федеральный бюджет | 0,00 | - | -
|  | областной бюджет | 1 469 662,70 | 875 477,10 | 59,57
|  | местные бюджеты | 397 500,00 | 320 204,00 | 80,56
|  | внебюджетные источники | 11 300,00 | 11 300,00 | 100,00
|  | налоговые расходы | - | - | -